## 5月份月报表（1）
中国二冶在建工程项目统计一览表
填报单位：（盖章） 项目监管部 2017 年5 月20日 表1
序号 | 工 程 名 称 | 合同工期 |  | 实际工期 |  | 质量等级 | 合同情况 | 管理 模式 | 行业 | 总工作量（万元） | 业主全称 | 业主性质 | 项目状态 |  |  | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 联系电话
|  | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | [7 empty] | 预计开工时间 | 停工时间 | 复工时间
一 | 直管项目部
1 | 包钢1、2、3、5高炉改造工程 | 绝对工期60天 |  | 2014.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 1624 | 包钢炼铁厂 | 国企 |  |  |  | 李柱 | 于洪跃 | 13904720056
2 | 包钢白云氧化矿搬迁工程 | 2013.04 | 2014.08 | 2013.04 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 约41000 | 包钢钢联股份有限公司 | 国企 |  |  |  | 李柱 | 王志坚 | 13904720056
3 | 包头市金融文化中心工程 | 2011.08 | 2014.09 | 2011.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 49114 | 中冶置业 | 国企 |  |  |  | 苏兴成 | 陈 琢 | 18647986882
4 | 包头市中冶校园南路小区（二期）工程 | 2014.05 | 2016.06 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 20674 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（三期）工程 | 2015.11 | 2018.12 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 15106 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（四期）工程 | 2017.04 | 2019.1 | 2017.05 | 新开工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 18460 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
5 | 包头市和悦大厦工程 | 2013.10. | 2015.10. | 2013.10. | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 9918 | 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 政府 |  |  |  | 杨清峰 | 魏金龙 | 18604724276
6 | 中冶嘉渌北梁安置小区建设项目一区（包头市北梁新区北一区工程） | 2013.10. | 2014.12 | 2013.10. | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 26000 | 东河区政府 | 事业单位 |  |  |  | 郝强 | 银建军 | 13327183282
7 | 包头市北梁新区南七区工程 | 2014.07 | 2015.12 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 24000 | 东河区政府 | 事业单位 |  |  |  | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
8 | 伊春白林金林矿业铅冶炼工程 | 2012.05 | 2013.05 | 2012.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 5105 | 伊春市西林钢厂 | 股份制 |  | 2013.10月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 李立军 |  | 18647986515
9 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司1#1166m3高炉、2#热风炉制作安装工程 | 2010.03 | 2010.10. | 2013.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 3200 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 国企 |  | 2013.09月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 权青峰 | 陈 曦 | 13327193927 13948734276
10 | 通鲁高速公路工程第四标段 | 2015.06 | 2017.12 | 2015.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 道路 | 31500 | 通辽市通鲁高速建设项目管理办公室 | 政府 |  |  |  | 李瑞山 | 庄剑 | 13739971666
11 | 内蒙古华云自备电厂工程 | 2016.04 | 2017.03 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 电力 | 5800 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 王瑞祥 | 13847261066
12 | 内蒙古华云50万吨合金铝工程 | 2016.04 | 2017.05 | 2016.05 | 在建 | 优良 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 17055 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 刘宝民 | 13847261066
13 | 内蒙古华云60万吨轻合金工程 | 2016.08 | 2016.11 | 2016.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 3320 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 王国伟 | 15374888393
14 | 抚远市东极小镇工程 | 10年 |  | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 市政 | 480000 | 抚远县黑瞎子岛东极小镇运营管理有限公司 | 政府及政府投资平台 |  |  |  | 杨晓东 | 宫显利 | 15848296729
二 | 市政公司
1 | 包头市北梁腾空区市政基础设施建设工程 | 2017.04 | 2019.04 | 2015.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 36144 | 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 赵国良 | 王志强 | 15049230380
2 | 包头市老北梁棚户区综合管廊工程 | 2016.9.10 | 2017.4.1 | 2015.09 | 在建 | 合格 | 已签 | ppp | 市政 | 30512 | 包头市城乡建设发展集团有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 叶长松 | 刘胜利 | 15929730148
3 | 科左中旗政务、人社、司法业务用房基建项目 | 2015.03 | 2015.10. | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 2578 | 科左中旗政务人社司法业务用房基建办公室 | 政府机关 |  |  |  | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
4 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司燕麦加工厂及其附属工程 | 2015.04 | 2015.07 | 2015.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 1950 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 民营企业 |  | 2016年5月分停工，资金不到位 | 待定 | 狄岗 | 梁永强 | 15149317417
5 | 星光建材集团蒙西工业园区∮180连轧机组厂房工程 | 2014.08 | 2014.10. | 2014.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 冶炼 | 4000 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司 | 民营企业 |  | 2015年12月份停工，资金不到位 | 待定 | 兰海龙 | 张鹏飞 | 18648616172
6 | 现代淮安电子商务产业园工程 | 2016.01 | 2017.08 | 2016.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 40000 | 江苏现代投资有戏公司 | 民营企业 |  | 2016年6月份停工，图纸、资金不到位 | 待定 | 吕明涛 | 姚文鑫 | 15647270928
7 | 辽宁嘉瑞北茅豪生国际酒店工程 | 2016.03 | 2017.04 | 2016.02 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 民用 建筑 | 18000 | 辽宁嘉瑞北茅商业管理有限公司 | 民营企业 |  | 2016年10月份停工，图纸、资金不到位 | 待定 | 王育炎 | 布和哈达 | 18647629811
8 | 深圳市石岩街道北环路以北片区雨污分流管网工程 | 2016.08 | 2017.12 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 12748 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 政府机关 |  |  |  | 曹贵刚 | 段异武 | 15048156680
9 | 河套学院新校区建设项目施工第四标段工程 | 2016.09 | 2017.08 | 2016.10 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 8434 | 河套学院 | 国家教育 |  |  |  | 狄岗 | 梁永强 | 15148248518
10 | 成都中和片区地下综合管廊工程 | 总工期270天 |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 14168 | 成都高投建设开发有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
三 | 路桥公司
1 | 阿勒坦汗主题广场工程 | 2015.06 | 2015.08 | 2015.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 2100 | 土右旗住房和城乡建设局 | 事业单位 |  |  |  | 郭丽 | 王 星 | 15849796522
2 | 包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程 | 2016.04 | 2016.10. | 2015.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 46741 | 包头市重点公路建设项目管理办公室 | 公路局下属单位 |  |  |  | 张勇 | 苏保威 | 13488533219
3 | 包头市土右旗中蒙医院综合病房楼建设项目一期工程 | 2016.05 | 2017.11 | 2016.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 9996 | 土默特右旗卫生和计划生育局 | 事业单位 |  |  |  | 樊思坤 | 郭建军 | 13948522107
4 | 丹锡高速公路经棚至大板段建设项目 | 2016.04 | 2018.08 | 2016.02 | 在建 | 合格 | 未签 | 自营 | 市政 | 51443 | 赤峰市大板至经棚高速公路建设管理办公室 | 公路局下属单位 |  |  |  | 赵钱 | 冯红伟 | 18647203411
5 | 锡林浩特市新区三水改造及锡林河西岸景观改造一期、二期工程 | 2016.05 | 2017.05 | 2016.05 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 20800 | 锡林浩特市住房和城乡建设局 | 事业单位 |  |  |  | 张艳辉 | 马玉飞 | 13614825205
6 | 内蒙古北方工业集团有限公司交通安全防护设备生产能力合资项目新建厂房、综合楼、职工宿舍 | 2016.04 | 2016.10. | 2016.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 1198 | 包头市北方专用机械有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
7 | 慧谷·桃源居工程 | 2015.04 | 2017.04 | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 5202 | 包头市慧谷房地产开发有限责任公司 | 私企 |  | 2015.11月份停工，资金不到位 | 2017.5.10 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
8 | 兰州市西固柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程第三标段 | 2016.09 | 2018.12 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 未签 | 自营 | 市政 | 60000 | 兰州建设投资（控股）集团有限公司 | 国有独资企业 |  |  |  | 郝海飞 | 张振国 | 13644722853
9 | 北大科技园包头基地（13#、14#）工程 | 2016.11 | 2017.11 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 1714 | 包头北大科技园有限公司 | 国企 |  |  |  | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
10 | 锡林郭勒市锡林小学建设项目 | 2016.10. | 2017.09 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 4519 | 锡林浩特市教育科技局 | 事业单位 |  |  |  | 李跃龙 | 马玉飞 | 13614825205
11 | 黑龙江抚远市沿江景观大道道路工程 | 2016.12 | 2017.11 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 9250 | 抚远县惠民棚户区改造投资有限责任公司 | 事业单位 |  |  |  | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
12 | 黑龙江抚远市全民健身中心新建工程 | 2017.4 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 暂估1000 | 抚远市体育教育局 | 事业单位 |  |  |  | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
13 | 包头旅游公路工程 |  |  | 2017.03 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 市政 | 8000 | 包头交通投资集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 张 勇 | 张 浩 | 13214947389
14 | 湖州市南浔区练市镇美丽乡村建设工程 | 绝对工期1095天 |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 150000 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 | 政府 |  |  |  | 赵恒 |  | 18647223699
四 | 城建公司
1 | 包头市北梁新区北八区工程工程 | 2014.12 | 2015.11 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 38600 | 包头市通盛置业有限公司 | 私企 |  |  |  | 周纳新 | 张建龙 | 13171278905
2 | 甘肃新华书店新华怡苑经济适用房项目 | 2014.08 | 2016.08 | 2014.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 18300 | 甘肃新华书店集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 布和 | 崔国军 | 18604722755
3 | 甘肃飞天高新绿色印刷园工程 | 2014.06 | 2015.06 | 2014.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 钢结构 | 10022 | 飞天出版传媒集团有限公司 | 私企 |  | 2016.10月份合同纠纷停工 | 待定 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
4 | 淮安市佳和名苑安置小区工程 | 2014.11 | 2016.04 | 2014.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 建筑 | 30478 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 政府投资 |  |  |  | 王建平 | 李常亮 | 13314728017
5 | 湖南有色新田岭钨业3500t/d选厂建安工程 | 2016.07 | 2017.08 | 2016.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 工业 建筑 | 6674 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 国有企业 |  |  |  | 包国梁 | 程铖 | 18604722745
6 | 内蒙古3D打印文化创意体验中心 | 2016.09 | 2017.08 | 2016.09 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 工业 建筑 | 520 | 内蒙古新工创业发展有限责任公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 甲方资金不足，待定 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
7 | 新奥新能能源年产20万吨稳定轻烃项目水系统装置工程 | 2016.04 | 2017.07 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 化工 | 16830 | 新奥新能能源有限公司 | 私企 |  |  |  | 陈占海 | 陈琦 | 13039582411
8 | 包头职教基地图文信息中心 | 2013.07 | 2014.11 | 2013.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 6356 | 包头市建华天诚职业有限公司 | 政府投资 |  | 甲方资金不到位停工 | 待定 | 牛志宏 | 马良 | 13191459909
9 | 宁夏银川市西夏区风华小区家属改造工程 | 2016.06 | 2018.07 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 100000 | 宁夏汇融房地产开发有限公司 | 私企 | 旧小区未拆迁完，不能确定时间 |  |  | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
10 | 宁夏银川市金凤小区气象苑住宅小区工程 | 2016.06 | 2018.07 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 |  | 宁夏汇融房地产开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
11 | 湖南加盛安全食品产业中心建设 | 2016.06 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 36000 | 湖南加盛农业投资开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 武凯 | 常冀阳 | 15394720505
12 | 乌海市乌达区棚改工程（嘉铭雅苑） | 2016.06 | 2017.06 | 2016.09 | 停工 | 优良 | 已签 | PPP | 房建 | 暂估5000 | 乌海市众成房地产有限公司 | 私企 |  | 2016.01 | 政府原因，复工时间未定 | 呼和木仁 | 贝太友 | 18686123361
13 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司年产50000立方米稀土基SCR烟气脱硝催化剂生产线主厂房工程 | 2016.11 | 2017.08 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 3805 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
14 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司备品备件库土建工程 | 2016.11 | 2017.01 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 289 | 中国北方稀土集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
15 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司浴池土建工程 | 2016.11 | 2017.02 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 554.88 | 中国北方稀土集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
16 | 包头高技能人才公共实训基地项目 |  |  | 2016.09 | 在建 | 合格 | 未签 | PPP | 房建 | 24000 | 包头住建集团人才实训项目开发公司 | 政府投资 |  |  |  | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
17 | 成都市二十中学校改扩建工程 | 2017.2 | 2018.9 | 2017.02 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 19939 | 成都市鑫金资产投资经营有限公司 | 国企 |  |  |  | 鲍文明 | 周斌斌 | 15174927850
18 | 安徽省灵璧县向阳乡农民集中居住区建设项目 |  |  |  | 待建 | 合格 | 未签 | 合作 | 房建 | 100000 |  | 政府投资 |  |  |  | 牛志宏 | 周斌斌 | 13191459909
19 | LNG加注站土建和安装工程 |  |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 未签 | 合作 | 房建 | 725 | 包头市昊宇新能源有限责任公司 | 私企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
五 | 工业公司
1 | 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目E厂房土建工程 | 2016.04 | 2017.06 | 2016.04 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自管 | 商业 | 1012 | 红腾公司 | 政府 |  |  |  | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
| 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目AB厂房土建施工工程 | 2016.05 | 2017.06 | 2016.05 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自管 | 商业 | 2950 | 红腾公司 | 政府 |  |  |  | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
2 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇供水工程管网项目 | 2015.09 | 2017.09 | 2015.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 3300 | 乌拉特后旗水务局 | 政府 |  |  |  | 邓建疆 | 刘恒 | 13624726596
3 | 乌中旗海流图镇旧城区 污水处理管网改造工程 | 2016.04 | 2017.09 | 2016.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 1028 | 乌拉特中旗住房 和城乡规划建设局 | 政府 |  |  |  | 魏运享 | 原亚军 | 18604727390
4 | 内蒙古蒙东高精铝及板带箔项目一期100万吨原铝车间建筑安装施工工程 | 开工报告为准 | 竣工报告为准 | 2016.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 工业 | 15000 | 内蒙古蒙东高新材料有限公司 | 国企 |  | 2016.10 |  | 权青峰 | 马绍宁 | 13327193927
5 | 广西投资集团来宾发电有限公司2×360MW级机组抽汽供热管路及除盐水补水管路工程 | 合同工期100天 |  | 2017.01 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 电力 | 1999 | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 国企 |  |  |  | 黄元跃 | 武建军 | 15049233075
6 | 广西中马（钦州）产业园区智能高压输变电设备生产基地 | 合同工期总日历天数390天 |  |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 电力 | 50000 | 维龙（广西）中马电气有限公司 | 私企 | 待定 |  |  | 陈曦 | 待定 | 13948734276
7 | 贵州省沿河乌江峡文化旅游基础设施建设工程 |  |  |  | 待建 |  | 未签 | 合作 | 市政 | 暂估150000 | 沿河土家族自治县人民政府 | 政府 |  |  |  | 杨绍东 | 黄元跃 | 13624728556
六 | 管道公司
1 | 北梁供水(包头市北梁棚户区搬迁改造供水一期工程二标段) | — | — | 2014.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 7862 | 包头市东河区林业水务局 | 政府机关 |  | 2017.01 | 2017.06.15 | 王利明 |  | 13848289778
2 | 希望铝业电厂昆河东路城市集中供热管网工程 | 2015.11 | 2016.01 | 2015.12 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 486 | 包头市热力总公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 等甲方通知，待定 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
3 | 西柏坡电厂废热利用入户项目输配管线施工（红星街至热电三厂段） | 2016.08 | 2016.12 | 2016.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 26502 | 河北石家庄西岭供热有限公司 | 私企 |  | 2016.11 | 因雾霾，政府要求停工，等待甲方通知 | 冯永京 | 李树德 | 13664060460
4 | 包头市热力总公司昆区北部区集中供热热网工程项目民族西路干线（莫尼路-110国道）供热管网工程 | 2016.09 | 2016.11 | 2016.10. | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 614 | 包头市热力总公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 因为征地，等待甲方通知 | 王利明 | 孟庆东 | 13848289778
5 | 通辽市集中供热五期工程（第一阶段）第一标段 | 2016.10. | 2016.11 | 2016.10. | 待交工 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 1544 | 通辽热电有限责任公司 | 国有企业 |  |  |  | 邵晓东 |  | 18204850964
6 | 东营港-万通石化燃料油、成品油输油工程 | 2016.11 | 2017.05 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 10200 | 山东万通集团 | 民营 |  |  |  | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
7 | 山东垦利石化输油管道工程 | 2017.04 | 2017.10 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 1200 | 山东垦利石化集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
8 | 土默特左旗天然气利用工程 | 2016.4.1 | 2017.3.31 | 2016.6.1 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 400 | 土默特左旗中燃燃气有限公司 | 私企 |  |  |  | 周伟尧 | 陈鹏 | 15044968892
七 | 冶金公司
1 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目污水处理装置EPC工程总承包工程预处理及生化处理标段施工（伊泰污水项目） | 2016.05 | 2016.10 | 2016.05 | 交工 | 合格 | 已签 | 自管 | 化工 | 399 | 北京新朗明科技有限公司 | 国企 |  |  |  | 范彩虹 | 刘亮 | 15384722058
2 | 固阳县与巴彦淖尔市交界处雕塑项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 土建、钢结构 | 200 | 固阳县住房和城乡规划建设局 | 政府 |  | 2016.12 | 因资金问题，复工时间待定 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
3 | 固阳县与五川县交界处雕塑项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 土建、钢结构 | 86 | 固阳县住房和城乡规划建设局 | 政府 |  | 2016.12 | 因资金问题，复工时间待定 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
4 | 唐钢不锈钢半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 2016.11 | 2017.01 | 2016.11 | 交工 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 39 | 唐钢不锈钢有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
5 | 温更铁矿选矿厂破碎筛分系统 | 2016.10. | 2019.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 831.6 | 内蒙古海明矿业有限公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
6 | 唐山东华钢铁半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 2017.02 | 2017.04 | 2017.02 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 40 | 江阴大地装备股份有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 张瑞 | 石建平 | 18947726687
7 | 浙江大学包头工业技术研究院热镀钢（铝）复合板彩印技术实验室项目设备基础施工机械设备安装、电气设备工程 | 2017.03 | 2017.06 | 2017.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 156 | 浙江大学包头工业技术研究院 | 政府 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
8 | 兴澄半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装工程 | 2017.03 | 2017.05 | 2017.03.25 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 120 | 江阴大地装备股份有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
9 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设项目（一期）施工及设备安装调试、联动试车、试运行、环保验收工程 | 2017.03 | 2017.08 | 2017.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 360 | 中冶东方控股有限公司 | 政府 |  |  |  | 杨文海 | 张军岭 | 13337185212
10 | 河南博海化工有限公司生产装置运保工程 | 2017.04 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 化工 | 45 | 河南博海化工有限公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 蔡成来 | 13623877665
八 | 安装公司
1 | 内蒙古伊泰化工预处理及生化处理标段安装工程 | 2016.03 | 2016.07 | 2016.03 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自管 | 电力环保 | 583.41 | 北京新朗明环保科技有限公司 | 国企 |  |  |  | 宣 革 | 吴聚席 | 13015052838
2 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司扎赉特旗日产2万方生物天然气项目 | 2016.05 | 2016.07 | 2016.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 环保 | 450 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司日产2万方天然气项目办公室 | 民营 |  |  |  | 王 凯 | 李 刚 | 13947233226
3 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设工程（一期） | 2016.04 | 2016.12 | 2016.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 环保 | 762.36 | 包头金山工业园区管理委员会 | 政府工程 |  |  |  | 宣 革 | 吴振华 | 13015052838
4 | 华能左权低热值煤发电项目永临结合进厂路桥工程 | 2016.07 | 2017.02 | 2016.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 电力 | 786.32 | 华能山西太行发电有限责任公司 | 国企 |  | 2016.12 | 等待业主通知 | 齐 军 | 姜玉涛 | 15326730009
5 | 云南普郎铜矿一期采选工程 | 2016.12 | 2017.04 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶炼 | 4716 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 张宏伟 | 宝 刚 | 18648269892
6 | 甘肃酒钢天成绿色短流程 铸轧铝深加工工程 | 2016.11 | 2017.08 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶炼 | 8000 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 杨庆文 | 张会杰 | 13947205950
九 | 城市智能公司
1 | 青山区长城烤鸭店立体车库 |  |  | 2016.09 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 建筑 | 1200 | 中国二冶集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 彭喜平 | 刘二东 | 18604729709
2 | 包钢轨梁厂中修工程 |  |  | 2017.04 | 交工 | 合格 | 未签 | 自营 | 工业 | 68 | 包钢（集团）公司 | 有限公司 |  |  |  | 祁德堔 | 刘晓光 | 18686155925
3 | 电梯安装 |  |  |  | 待建 | 合格 | 未签 | 自营 |  | 估1000 | 中国二冶集团有限公司 | 国企
十 | 安装租赁公司
1 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程 | 合同未规定 | 合同未规定 | 2015.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 1176 | 兰州良志实业集团有限责任公司 | 私企 |  |  |  | 许学志 | 李鹏展 | 13948823793 15849212768
2 | 杭锦能源化工基地污水处理工程 | 2014.04 | 2014.10. | 2014.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 3000 | 鄂尔多斯市净源水处理有限公司 | 私企 |  | 2014年12月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 张建佩 | 贾成一 | 15661518405 15044966328
3 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司牛舍及饲料车间 | 2015.04 | 总日历天数180天 | 未开工 | 待建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 2947 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司 | 私企 | 待定 |  |  | 林东昆 | 刘金柱 | 13789723407 13284713689
十一 | 装备制造公司
1 | 达茂旗风电场198MW工程基础环及塔筒工程 | 2016.06 | 2016.10. | 2016.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 风电 | 9408.5 | 北京金智乾华电力科技有限公司 | 私企 |  |  |  | 邱玉宁 | 杜立 | 13734729766
2 | 包头市陵翔新能源有限公司1.5MW风力发电塔筒项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 风电 | 2290.365 | 包头市陵翔新能源有限公司 | 私企 |  |  |  | 苑宏智 | 黄建 | 13734729766
3 | 雷龙湾1#锅炉钢结构加工工程 | 2016.09 | 2017.02 | 2016.09 | 交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 锅炉钢架 | 925 | 陕西富县雷龙湾电厂 | 国企 |  |  |  | 王磊 | 杨少军 | 18647200540
4 | 延安煤油气资源综合利用项目180万吨/年甲醇装置钢结构工程 | 2016.10. | 2017.01 | 2016.09 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 厂房钢结构 | 1015 | 中国成达工程有限公司 | 国企 |  |  |  | 张丙东 | 杨少军 | 13947241895
5 | 蒙泰达拉特90万吨铝板带项目 | 2017.03. | 2017.10 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 冶炼 | 30000 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 私企 |  |  |  | 冯建伟 | 郑鑫 | 15384851777
6 | 浙江盾安供应链管理有限公司高沸物罐项目 | 2017.03 | 2017.04 | 2017.04 | 交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 钢结构 | 27.1 | 浙江盾安供应链管理有限公司 | 私企 |  |  |  | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
7 | 陕西省韩城市黄河新区教育培训基地项目 | - | - | 2017.05 | 新开工 | 合格 | 未签 | ppp | 施工 | 暂估60000 | - | - |  |  |  | 段鹏飞 | 王鑫 | 18648270435
8 | 包头市华福空分气体空气平衡罐 | 2017.04 | 2017.05 | - | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 钢结构 | 15 | 包头市华福空分气体有限公司 | 私企 | 2017.06 |  |  | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
十二 | 新型建筑制品公司
1 | 安徽宿州皖北保税仓储物流中心项目 | 2016.04 | 2016.10. | 2016.04 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 建筑 | 6459 | 宿州皖北保税仓储物流有限公司 | 国企 |  |  |  | 项波 | 杨昊昱 | 18947204896
2 | 包头市东河区民政局新建、改扩建社区办公活动场所项目 | 2015.06 | 2015. 11 | 2015.08 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 建筑 | 4300 | 包头市民政局 | 国企 |  |  |  | 赵同伟 | 杨昊昱 | 18947204896
十三 | 房屋公司
1 | 通辽市孝庄河文化产业带十二个民俗文化馆建设项目 | 2014.05 | 2014.07 | 2014.05 | 收尾 | 合格 | 已签 | 合作分包 | 房建 | 20800 | 通辽市城市投资集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 张永魁 | 刘学文 | 13848250024
2 | 65172土建第五标段工程 | 2014.06 | 2015.09 | 2014.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作分包 | 市政 | 2606 | 中国人民解放军65172部队 | 部队 |  | 2016.10 | 2017.05.15 | 杨俊鹏 | 董经岩 | 13904680699
3 | 陕西榆能横山煤电一体化项目2×1000MW机组电厂水处理系统建筑、安装工程（E标段） | 2017.07 | 2017.09 | 2017.03 | 在建 | 电力 行业 优质 工程 | 已签 | 部分 自营 部分 合作 | 工业 | 2275.8502 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 国企 |  |  |  | 武祥生 | 韩少辉 | 13171485511
4 | 乌兰浩特市世纪红城一期（原圣地亚哥二期）工程 | 2017.04 | 2019.08 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 暂定2亿元 | 内蒙古易圣置业有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 郭文斌 |  | 18648253205
十四 | 新疆分公司
1 | 喀什大学一期建设工程--展览馆、教师教育实训中心工程 | 2015.10. | 2016.11 | 2015.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 建筑 | 4850 | 喀什师范学院 | 事业 |  |  |  | 姜云岭 | 杨国杰 | 15276767572
2 | 新疆国泰新华一期项目供热锅炉及原煤储运（备煤）工程输煤系统土建及输辅助设备安装 | 2014.05 | 2014.08 | 2014.05 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自营 | 化工 | 2760 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 国有 |  |  |  | 谢德利 | 鲍晶军 | 13848725558
十五 | 呼市分公司
1 | 呼市东客站北广场及地下空间综合体工程 | 2014.04 | 2015.09 | 2014.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 56800 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 政府 |  |  |  | 付占江 | 张禹 | 13314714900
2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心工程 | 2014.12 | 2016.11 | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 7943 | 内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局 | 政府 |  |  |  | 杨清峰 | 黄培华 | 15174911348
3 | 呼市玉泉区大南街大北街两侧外立面改造工程 | 2016.01 | 2016.10. | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 3612 | 呼和浩特市玉泉区城乡建设与住房保障局 | 政府 |  |  |  | 唐善廷 | 林国学 | 13704738169
4 | 赛罕区金河镇西黑河村“十个全覆盖”工程 | 2016.05 | 2016.11 | 2016.06 | 待交工 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 4216 | 呼和浩特市赛罕区人民政府 | 政府 |  |  |  | 田忠刚 | 刘建和 | 15049481191
5 | 呼和浩特市2016年断头路工程施工-2（一标段）—成吉思汗东街东延伸段工程 |  |  | 2016.10. | 待建 | 合格 | 未签 | 自营 | 市政 | 5039 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 政府 |  |  |  | 王永刚 | 苗世龙 | 18647373004
十六 | 四川分公司
1 | 成都信息工程学院天府校区一期工程 | 2014.08 | 2015.06 | 2014.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 公共 建筑 | 25000 | 四川成信天府教育投资有限公司 | 股份公司 |  |  |  | 王利俊 | 陈丽宏 | 18647989997 15049230380
十七 | 甘肃分公司
1 | 兰州新区第二小学工程 | 2016.09 | 2017.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 20725 | 兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 布和 | 张君廷 | 18919011900 15002539770
2 | 兰州凯博药业生物医药及医用生物材料工程 | 2016.10. | 2017.06 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 14000 | 兰州凯博药业股份有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 贺希格 | 王永强 | 13314857099 13644760815
3 | 兰州榆中县高崖镇二期基本农田建设项目第二标段工程 | 2016.10. | 2017.03 | 2016.10. | 收尾 | 合格 | 已签 | 自营 | 农业 | 239 | 榆中县国土资源局 | 政府 |  |  |  | 董国杰 | 黄金波 | 18893603541 13384841226
4 | 广建花园小区工程 |  |  |  | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 51500 | 兰州鲁商房地产开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 董国杰 |  | 18993603541
十八 | 房地产公司
1 | 包头米兰春天工程（一区） | 2014.04 | 2016.08 | 2014.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 18000 | 昆区政府 | 事业单位 |  | 2016.11 | 等待昆区政府、监理及二冶洽谈协商后确定复工 | 石玲玲 | 石玲玲 | 13948721280
| 包头米兰春天工程（二区） | 2014.04 | 2016.06 | 2014.07 | 在建 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  | 2016.11 | 2016.05
2 | 乌海市海勃湾区青山公园南安置区工程 | 2017.05 | 2019.05 | 2017.05 | 新开工 | 合格 | 未签 | ppp | 房建 | 77545 | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 事业单位 |  |  |  | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
十九 | 华东分公司
1 | 亳州市皖新皖北现代物流园一期工程 | 2016.10. | 2017.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 工业 | 7252 | 安徽省新华传媒股份有限公司 | 国企 |  |  |  | 温立波 | 张文涛 | 15049289019
2 | 濉溪县四里庄棚户区改造及碱河路市政工程 | 2016.12 | 2018.12 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 66500 | 濉溪县建设投资有限公司 | 事业单位 | 2017.07 |  |  | 李峰 | 黄继伟 | 13866894441
3 | 濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程 | 2016.10. | 2017.10. | 2016.12 | 在建 | 合格 | 未签 | 自营 | 房建 | 42000 | 安徽濉芜现代产业园投资有限公司 | 国企 |  |  |  | 银建军 | 王雪萍 | 15174955277
Note on K99: 张俊芳: 原240
Note on K103: 张俊芳: 原5000

## 5月份月报表 (2)
中国二冶在建工程项目统计一览表
填报单位：（盖章） 项目监管部 2017年5月20日 表2
序号 | 工 程 名 称 | 本月份完成 | 下月份计划 | 存在问题及需要集团公司领导解决的问题 | 本月结算、累计结算、剩余结算（万元） | 施工单位 | 工程地点 | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 联系电话 | 备注
一 | 直管项目部
1 | 包钢1、2、3、5高炉改造工程 | 机装公司：1、9米平台振动筛轨道挡板焊接完成；2、环保筛挡帘安装完成；3、主传动室10吨单梁吊剩余零星部分完善；4、保产48小时；电装公司：1、槽上系统联动试车完成；2、槽下系统联动试车完成；3、主传动室10吨单梁吊电气部分施工完成达到运行条件；4、22米平台照明、操作箱、检修箱、电气部分实体移交；5、9米、5米、主传动室等其余部分全部实体移交完成。6、蒸汽管道外网仪表部分施工并移交完成。7、保产48小时； | 机装公司：办理竣工手续、资料签字等；电装公司：办理竣工 |  |  | 机装公司、电装公司 | 原炼铁厂2号烧结机厂内 | 李柱 | 于洪跃 | 13904720056
2 | 包钢白云氧化矿搬迁工程 | 整理竣工资料 | 1、二次浓缩南干线管道保温施工完成 |  |  | 管道公司；二公司；金结公司 | 白云 | 李柱 | 王志坚 | 13904720056
3 | 包头市金融文化中心工程 | 1、A座石材和玻璃幕墙基本完成 2、打磨、油漆、消缺完成 3、A座铝单板安装6000㎡ 4、A座外墙保温安装1200㎡ | 1、塔楼A、B整改完成100% 2、塔楼A座：北面、西面、南面铝单板安装完成，东面完成 3、塔楼B座：东面铝单板安装完成，南面完成30% 4、外墙保温完成70% |  | 本月：800万 累计结算：1877万 剩余结算：5072万 | 中国二冶 | 包头昆区 | 苏兴成 | 陈琢 | 18647986882
4 | 包头市中冶校园南路小区（二期）工程 | 1、消缺；2、竣工资料整理。 | 1、竣工资料移交；2、尾项施工、消缺。 | 无 | 本月无结算。累计结算：21947.97万元。 | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（三期）工程 | 1、8#楼抹灰1-9层完。9#楼抹灰1-16层完。隔墙板1-17层安完。10#楼砌筑完、隔墙板20-14层安完。抹灰20-17层完。11#楼主体封顶。砌筑到17层。抹灰1-7层完。隔墙板1-12层安装完。2、地下室功能间地坪完。3、8#楼屋面施工完。4、8#、9#楼外墙安装吊篮。5、12#楼基础施工完。 | 1、8#楼室内抹灰完。室内地坪16-11层完。9#楼室内抹灰完。室内地坪23-17层完。10#楼16-7层抹灰。2、11#层机房施工完。屋面施工完。3、砌筑完。4、室内抹灰8-16层完。5、8#、9#、10#外墙保温施工。 | 无 | 本月无结算。累计结算：7192.46万元。剩余结算：7915万元。 | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（四期）工程 | 1、1、2、3、5、7#楼塔吊基础垫层完。2、1#、2#楼基槽开挖完。 | 1、大临施工。 2、1#、2#、3#楼筏板施工，5#、7#楼基槽开挖。3、塔吊基础施工完。 | 无 | 本月结算、累计结算、838万元剩余结算17568（万元） | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
5 | 包头市和悦大厦工程 | 待交工。 |  |  |  |  | 包头市昆区 | 杨清峰 | 魏金龙 | 18604724276
6 | 中冶嘉渌北梁安置小区建设项目一区（包头市北梁新区北一区工程） | 待交工。 |  |  |  |  | 包头市东河区 | 郝强 | 银建军 | 13327183282
7 | 包头市北梁新区南七区工程 | 待交工。 |  |  |  |  | 包头市东河区 | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
9 | 伊春白林金林矿业铅冶炼工程 | 停工。 |  |  |  | 铅锌冶炼项目部 | 伊春 | 李立军 |  | 18647986515
10 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司1#1166m3高炉、2#热风炉制作安装工程 | 停工。 |  |  |  | 安装租赁、工业、机装、电装 | 乌海 | 权青峰 | 陈 曦 | 13327193927 13948734276
11 | 通鲁高速公路工程第四标段 | 1.路基防护工程天桥引线六棱块铺设全面开工； 2.房建二次结构砌筑、内外墙抹灰、外墙保温、窗户安装已全部完成，地砖、墙砖开始施工； 3.房建管道工程安装完成80%； 4.桥梁防护栏杆安装完成. | 1.路基防护工程六棱块、急流槽、浆砌片石等安装； 2.房建外墙涂料、室内地砖、所有门窗全部完成。 3.所有管道、机电完成到90%。 |  | 本月结算791万元，累计结算17529万元，剩余12444万元。 | 通鲁项目部 | 内蒙古通辽市 | 李瑞山 | 庄剑 | 13739971666
12 | 包铝华云自备电厂工程 | 卸煤沟网架基础内地面完成100%。 入场采样间砌筑施工完成100%。入场采样间网架地面施工水稳层施工完成50%。 输煤综合楼内墙刮腻子完成，地砖铺贴完成，门安装完成。 含煤废水处理室地面完成，外墙蘑菇石粘贴完成。 推煤机库外墙腻子完成。1#转运站、2#转运站、3#转运站、内墙墙裙铺贴完成，内墙涂料完成。 3#、2#皮带机电缆敷设、接线、调试完成。 1#、2#转运站电缆、桥架及配管安装完成。 干煤棚电气配管安装完成。4#、5#栈桥照明配管完成 | 卸煤沟、入场采样间、含煤废水处理室混凝土地面浇筑。 2#转运站、1#转运站一层、二层地面浇筑。 入场采样间网架基础、轻车衡、重车衡、2#带栈桥、1#转运站、输煤综合楼厂区回填土方及平整。 推煤机库、2#转运站、3#转运站、卸煤沟、1#转运站、输煤综合楼散水施工。 输煤综合楼、2#转运站、3#转运站、推煤机库、含煤废水处理室内外墙腻子涂料施工。 安装：1#、2#、3#皮带机电气调试完，全场照明安装完成。 斗轮机调试完，叶轮给煤机调试完。 | 清单增量太大，竣工后结算存在资金紧张，望公司支持。项目预算人员少，预结算工作滞后，望公司给予支持。 | 本月上报851.67万，累计报的产值7127.903万，审批值4821.35.累计支付3593.8129万 | 包头市春辉建筑安装劳务有限责任公司 | 包头市东河区铝业园区 | 白林福 | 王瑞祥 | 13847261066
13 | 包铝华云50万吨合金铝工程 | 1、土建收尾工作。完成电解车间3套休息室及卫生间室内装修工程及给排水管道，完成B列3.5米平台地面，完成3#通廊回填土，完成新增的3套仓库砌筑抹灰及地坪。 2、短路母线及软带安装40台，累计完成68台。 3、阴极爆炸焊块及软带安装焊接40台，累计40台。 4、电解槽内衬砌筑，铺底完成5台，累计完成51台，炭块安装完成5台，累计完成51台，侧砌完成3台，累计完成23台，扎固完,11台，累计完成23台扎固。 5、上部结构安装23台，累计完成23台。 6、气控柜完成38台，累计完成38台。 7、排烟主管道安装完成100%。 8、电解车间照明灯具安装完成80%。 9、电解车间涂料施工，室内完成100%，室外完成40%。 | 1、土建收尾工作。完成电解车间室外散水、伸缩缝、钢结构防腐绝缘，3#通廊砌筑抹灰及5#通廊底仓库砌筑抹灰等零星工程； 2、短路母线及软带安装完成剩余10台。 3、阴极爆炸焊块及软带安装焊接完成剩余38台。 4、电解槽内衬砌筑，铺底完成剩余成27台，炭块安装完成剩余成27台，侧砌完成35台，累计完成58台，扎固完成35台，累计完成58台。 5、上部结构安装35台。 6、槽上配管完成58台。气控柜完成剩余部分安装； 7、电解车间照明完成剩余部分，具备通电条件； 8、临时过道短路母线安装焊接完成； | 无 | 本月结算457.47万元， 累计结算16462.16万元，剩余592.84万元 | 中国二冶内蒙古华云合金铝项目部 | 东河铝业园区 | 白林福 | 刘宝民 | 13847261066
14 | 内蒙古华云60万吨轻合金工程 | 休息室精装修 | 消缺及配合业主验收 |  | 累计结算3200万元 | 中国二冶集团有限公司 | 包头铝业园区 | 白林福 | 王国伟 | 15374888393
15 | 抚远市东极小镇工程 | 4#楼2区（5-8）4区（15-19）桩间土开挖完毕。越冬维护材料清理堆放。 | 4#楼桩间土开挖完毕，5-8轴承台基础施工完毕。 1#楼消防水池及架空平台施工完毕，5段G-D轴/8-15轴桩间土开挖完毕。 3#楼架空层施工完毕。 | 无 | 本月结算0、累计结算0、剩余结算4500 | 中国二冶集团抚远东极小镇工程项目经理部 | 黑龙江省抚远市 | 杨晓东 | 宫显利 | 15848296729
二 | 市政公司
1 | 包头市北梁腾空区市政基础设施建设工程 | 1、北梁一路： ①青山路北K0+420-K0+693给水管线开挖、安装、回填； ②青山路南K0+780-K1+120路床整形、碾压、验收； 2、中环路： 北一街-东北外大街K2+100-K3+706机动车道基层、底基层摊铺、碾压,路缘石安装； 3、外环路： ①西脑包后街-井坪路K-0-970-K-0-610机动车道换填砂砾； ②东水道箱涵：第二、七节钢筋绑扎、支模、浇筑混凝土； 4、东河桥：0#承台挖孔106米，浇筑桩基2根。 1#承台挖孔100米，浇筑桩基4根。 2#承台挖孔225米，浇筑桩基11根。 3#承台挖孔100米，浇筑桩基4根。 4#承台挖孔85.6米，浇筑桩基3根。 | 1、北梁一路： ①青山路北K0+420-K0+700雨水管线开挖、安装、回填； ②青山路南K0+780-K1+120砂垫层整形、碾压、验收； 2、中环路： 北一街-东北外大街K2+100-K3+706机动车道下面层摊铺、碾压； 3、外环路： ①西脑包后街-青山路K-0-970-K-0-040机动车道砂垫层整形、碾压、验收； ②西河箱涵：第一、三、五、七节钢筋绑扎、支模、浇筑混凝土； 东河桥： 0#承台人工挖孔桩基部分施工完成。 2#承台旋挖钻机施工桩基全部完成。 | 1、北梁一路：拆迁征地等无进展情况，影响工程正常进行。 2、中环路：拆迁无进展情况，受拆迁影响，约500m无法施工。 3、外环路：拆迁无进展情况，可施工范围有限。 | 本月结算：863万元、累计结算：16400.9万元、剩余结算：13599.1（万元） | 中国二冶市政工程技术公司 | 包头市东河区 | 赵国良 | 王志强 | 15389726386
2 | 包头市北梁棚户区综合管廊工程 | 青山路管廊：1、青山路综合管廊K1+529.5-K1+543倒虹（一）底板混凝土浇筑完毕。 2、青山路综合管廊K1+403.8-K1+417.3倒虹（一）墙壁顶板混凝土浇筑完毕。 3、青山路综合管廊K1+431.5-K1+445倒虹（一）墙壁顶板混凝土浇筑完毕。 4、青山路综合管廊K1+575.25-K1+585.75倒虹（一）底板混凝土浇筑完毕。 5、青山路综合管廊全线土石方开挖完毕，引出口排管施工四处完毕。 6、青山路综合管廊除引出口排管位置及铁路桥东西两侧施工段均回填至正负零。 外环路管廊： 1、外环路综合管廊全线土石方开挖完毕。 2、外环路K1+517.751-K1+531.75引出口（二）底板钢筋绑扎完成。 3、外环路K1+564.7-K1+581投料口（三）底板钢筋绑扎完成。 4、外环路综合管廊K0+521-K1+150施工段回填至正负零。 5、末端管廊主体完成264.4米； 6、控制中心装修； | 青山路管廊：1、铁路桥东西两侧的管廊廊体施工完毕； 2、外环路管廊K1+517.751-K1+531.75引出口二、K1+550.7-K1+564.7引出口三、K1+564.7-K1+581投料口三管廊主体施工完成。3、外环路各段排管陆续施工。 外环路管廊1、剩余管廊主体施工（钢筋、模板、混凝土）； 2、管廊排管土、石方开挖及施工； 3、剩余廊体防水涂刷； 4、剩余段落土方回填； 5、控制中心装修。 | 1、末端已拆除房屋建筑垃圾，需业主找市里清运； 2、疗养院段116米需征拆； 3、影响排管施工的障碍物。 | 本月结算：1324万元、累计结算：22344.71万元、剩余结算：7645.29（万元） | 中国二冶市政工程技术公司 | 包头市东河区 | 叶长松 | 刘胜利 | 15929730148
3 | 科左中旗政务、人社、司法业务用房基建项目 | 1、一、二层大理石安装。2、3-7层外墙预埋件施工 | 1、1-7层玻璃幕墙的施工 2、3-7层大理石安装 3、窗户玻璃安装 | 资金问题 | 本月结算：97万元、累计结算：2215万元、剩余结算：363万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 通辽科左中旗保康镇 | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
4 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司燕麦加工厂及其附属工程 | 停工 | 停工 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：1490.02万元、剩余结算：459.98万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 内蒙古察右中旗科布尔镇 | 狄岗 | 梁永强 | 15149317417
5 | 星光建材集团蒙西工业园区∮180连轧机组厂房工程 | 工程暂未开工 | 工程暂未开工 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：1247.85万元、剩余结算：2752.15万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 蒙西工业园区 | 兰海龙 | 张鹏飞 | 18648616172
6 | 现代淮安电子商务产业园 | 工程待工 | 根据图纸到位情况再进行安排 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：0万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 淮安市北京南路清浦区 | 吕明涛 | 姚文鑫 | 15647270928
7 | 辽宁嘉瑞北茅豪生国际酒店工程 | 图纸未到，工程未开工。 | 根据图纸到位情况再进行安排 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：202.381万元、剩余结算：17797.62万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 辽宁省阜新市细河区玉龙路以北 | 王育炎 | 布和哈达 | 18647629811
8 | 深圳市石岩街道北环路以北片区雨污分流管网工程 | 1、路面切割完成9.9km。 2、探测地下障碍物。 3、路面破碎完成9.5km。 4、沟槽开挖9.25km。 5、管道安装8.43km。 6、沟槽回填6.9km。 | 1、沟槽开挖9.5km。 2、管道安装8.5km。 3、沟槽回填7.2km。 | 无 | 本月结算：1012万元、累计结算：5212万元、剩余结算：7536万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 深圳市石岩街道北环路以北片区 | 曹贵刚 | 段异武 | 15048156680
9 | 河套学院新校区第四标段工程 | 1、S11～S15宿舍楼主体结构完成。 2、 S5、S6三层结构完成。 3、学术交流中心独立基础完成，土方回填。 | 1、S5、S6号楼结构、二次结构完成。 2、 S11～S15号楼结构、二次结构完成。 3、学术交流中心独立基础完成，一层结构完成。 |  | 本月结算：1802万元、累计结算：2302万元、剩余结算：6132万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 内蒙古临河 | 狄岗 | 梁永强 | 15148248518
10 | 成都中和片区地下综合管廊工程 | 2017年4月2日开始拆除施工区域原有绿化带，树木移栽及砍伐作业；2017年4月8日开始破除原沥青道路；2017年4月15开始降水井施工；2017年4月21日旋挖桩机进场,22日开始正式施工，截至目前已完成540根桩作业。 | 本月管廊护壁支护桩施工完80%，开始开挖管廊土方。 下个月管廊护壁支护桩施工完，继续开挖管廊土方、管廊结构开始施工。 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：14168.87万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 成都市高新区南部园区 | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
三 | 路桥公司
1 | 阿勒坦汗主题广场工程 | 乔木种植610棵及灌木种植1000多㎡，园内的部分草种植。 | ①完成剩余灌木及草种植工作。 ②园建的灯具亮化组织施工。 | 无 | 本月无结算 累计结算1958.37 剩余结算129.63 | 路桥 公司 | 包头市土右旗 | 郭丽 | 王 星 | 15849796522
2 | 包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程 | 水稳底基层24.62Km。 | 水稳底基层施工完成，下基层完成70%；上基层弯沉完成，沥青上面层施工25Km。 | 无 | 本月结算0 累计结算9185 剩余结算34137 | 路桥 公司 | 包头市达茂旗 | 张勇 | 苏保威 | 13488533219
3 | 土右旗中蒙医院病房综合楼工程 | ①一次结构机房、女儿墙、造型完成。 ②二次结构完成2-4、6-9、11层。 | 二次结构除造型墙砌筑外，全部完成。 | 无 | 本月结算165 累计结算4115 剩余结算3385 | 路桥 公司 | 包头市土右旗 | 樊思坤 | 郭建军 | 13948522107
4 | 丹锡高速公路大阪至经棚段建设项目 | ①预制梁板完成120片。 ②小型预制构件完成210m³。 ③防护、排水工程完成7000m³。 ④桥梁桩基完成14根；承台2个；桥台2个；墩柱12根；盖梁15个。 ⑤桥面铺装8幅。 ⑥新建涵洞8道。 ⑦路基挖方完成33527m³；路基填方完成168608m³。 | ①预制梁板完成145片。 ②小型预制件完成300m³。 ③防护、排水完成4500m³。 ④完成桥梁桩基16根；承台5个；桥台10个；墩柱36根；盖梁34个；梁板安装95片。 ⑤完成桥面铺装11幅；梁板拆除84片；涵洞加固4道。 ⑥新建涵洞18道。 ⑦路基填方230000m³、路基挖方100000m³。 | 施工所需地材（水泥、钢筋、碎石、片石、碎石土）因当地垄断造成材料涨价严重，需尽快确定地材供应渠道。 | 本月结算0 累计结算6653 剩余结算44347（预估） | 路桥 公司 | 赤峰 大板 | 赵钱 | 冯红伟 | 18686135549 | 本工程现未签订合同，结算值为预估量。
5 | 锡林郭勒盟分公司新区三水改造及锡林河西岸景观改造一期、二期工程 | 敖包山一级沥青道路开挖3800㎡、二级铺装路面开挖1200㎡，公园路面层铺装1200㎡。 | 敖包山一级沥青道路开挖共计完成9000㎡、二级铺装路面开挖共计完成3000㎡、公园路面层铺装共计完成1700㎡。 | 无 | 本月结算0 累计结算7000 剩余结算13800 | 路桥 公司 | 锡林浩特市 | 张艳辉 | 马玉飞 | 13614825205
6 | 内蒙古北方工业集团有限公司交通安全防护设备生产能力合资项目新建厂房、综合楼、职工宿舍 | ①综合楼二层脚手架已经拆除完毕，准备进行砌筑。 ②A、B区厂房砖墙砌筑完成80%； ③混凝土预制构件还在养护期，暂时不具备安装条件。 | ①综合楼一层砌筑完成。 ②A区、B区厂房砖墙砌筑完成；A区厂房彩板安装完成60%；B区厂房附房钢结构安装全部完成。 | 无 | 本月结算0 累计结算410 剩余结算690 | 路桥 公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
7 | 慧谷·桃源居工程 | ①1#楼7层柱子钢筋、模板施工完成。 ②5#楼6层平台、柱子、剪力墙模板、钢筋、混凝土施工完成。 | ①1#楼12层以下主体结构施工完成。 ②5#楼11层以下主体结构施工完成。 | 材料短缺，影响施工进度。 | 本月结算0 累计结算771 剩余结算0 | 路桥 公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
8 | 兰州市西固柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程第三标段 | ①主塔直径2.5m桩基完成2根，累计完成32根（预留2根进行桩检，待甲方确定桩检单位）。 ②引桥直径1.5m桩基完成28根，累计完成110根。 ③钢结构便桥防护栏杆施工完成共计300m。 ④南岸大门口到桥头混凝土道路硬化1200m²。 | 桩基完成50根，主塔基础及引桥基础开挖完毕。 | ①因业主手续问题，施工蓝图迟迟不能到位，对施工影响较大。 ②合同暂未签订，预付款不能到位，现场存在部分征地问题。 ③8#基础～14#基础进行设计变更，导致无法进行施工。 ④现场黄河北岸存在部分征地问题，导致24#基础～28#基础不能施工。 | 本月结算2000 累计结算9600 剩余结算50400 | 路桥 公司 | 兰州市西固区 | 郝海飞 | 张振国 | 13644722853
9 | 北大科技园包头基地（13#、14#）工程 | ①13#楼地下室顶板施工完成。 ②14#楼一层结构施工完毕。 | ①13#楼三层及以下施工完毕。 ②14#楼四层及以下施工完毕。 | 无 | 无 | 路桥 公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
10 | 锡林郭勒市锡林小学建设项目 | ①教学楼独立基础、实验楼独立基础基础短柱、风雨操场垫层施工完成。 ②办公楼基础土方开挖完成50%； | ①教学楼、实验楼土方回填、地沟施工完成。 ②风雨操场独立基础施工、基础短柱施工完成，具备回填条件。 ③办公楼消防水池底板、外墙壁浇筑完成。 ④锡林小学基础完成。 | 无 | 无 | 路桥 公司 | 锡林浩特市 | 李跃龙 | 马玉飞 | 13614825205
11 | 黑龙江抚远市沿江景观大道道路工程 | 道路标高及中边桩复测已完成。因甲方要求，设计院进行图纸变更。 | ①重新对道路中边桩测量定位。 ②道路原有山皮石路面平整。 ③路床山皮石换填。 | 无 | 无 | 路桥 公司 | 黑龙江抚远 | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
12 | 黑龙江抚远市全民健身中心新建工程 | ①大临建设。 ②桩基已全部施工完毕。 | ①承台基础土方开挖。 ②桩基础检测试验。 | 无 | 无 | 路桥 公司 | 黑龙江抚远 | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
13 | 包头旅游公路工程 | ①纳太至下湿壕段：砂垫层完成11.8km，水稳层完成9km,封层洒布4.8km。 ②小马连壕至二相公段：进行大临布置；与设计交接控制点，加密控制点已完。 ③怀溯至德令贝段：配合甲方测量征地。 | ①纳太至下湿壕段：在路基全部交验完毕情况下，预计6月30日达到通车条件。 ②小马连壕至二相公段：板涵一道，路缘石完成60km,旧路维修3200㎡，新铺路面10km排水工程完成5500米。 | 征地问题 | 无 | 路桥 公司 | 包头市土右旗 | 张勇 | 张浩 | 13214947389
14 | 湖州市南浔区练市镇美丽乡村建设工程 | ①大临建设完成。 ②水口集镇：立面改造、业主和设计对图纸多次改动，E01-E07#外立面脚手架搭设完毕。E03幕墙龙骨安装完成，基层处理完成，两边刮腻子完成，、墙面放样分隔； ③道路改造：月明路（浔练公路-水口路）半幅雨水管安装完成，污水管开挖，水口路（茅家桥路-月明路）放样、封闭半幅。 ④滨河公园放样。 | ①水口集镇：立面改造、E03真石漆完成、铝板及百叶完成。中心集镇：运河路半幅封闭、雨水管开挖及安装30%，柳柏线排水沟开挖20%。 ②道路改造：月明路（浔练公路-水口路）雨水管回填完成、污水管安装完成，水口路（茅家桥路-月明路）雨水管安装完成。 ③滨河公园抽水。 | 无 | 无 | 路桥 公司 | 浙江省湖州市练市镇 | 赵恒
四 | 城建公司
1 | 包头市北梁新区北八区工程工程 | 半地下车棚阳光板封顶，外墙抹灰完；西大门进行干挂大理石，小区围墙栅栏及抹灰完；商铺大理石及台阶目前干挂大理石进入收尾阶段，只差约50平米就将完工；幼儿园围墙目前北侧东侧围墙已浇筑完，西侧已基坑完成准备绑扎钢筋支模浇筑。小区完成绿化面积18000余平米，剩余正在栽种树种。 | 半地下车棚内墙抹灰涂料，出入口挡土墙施工，进出口坡道。西大门及小区围墙涂料完善，西大门完工；商铺台阶计划完成80%；幼儿园围墙全部完工；小区绿化硬化完成90%。 | 无 | 本月结算0万元，累计结算37605万元，剩余995万元 | 城建公司 | 包头 | 周纳新 | 张建龙 | 13171278905
2 | 甘肃新华书店新华怡苑经济适用房项目 | 1#楼玻璃幕墙窗框安完；1#2#楼干挂石材完；3#楼地暖施工10-33层完；2#楼大厅吊顶、台阶施工完。 | 1#3#楼地暖B单元施工完，A单元施工至15层；2#群楼窗户、玻璃幕墙安完；3#楼地暖安完，干挂石材施工完 | 无 | 本月结算0元，累计结算13992.6元。剩余结算4307.4万元。 | 城建公司 | 兰州 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
3 | 甘肃飞天高新绿色印刷园工程 | 停工 | 停工 | 无 | 本月结算0元，累计结算9195元。剩余结算827万元。 | 城建公司 | 兰州 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
4 | 淮安市佳和名苑安置小区工程 | 1、8#楼4-1层外墙粉刷及8-1层外墙保温腻子已施工完。 2、6#楼屋面防水层已施工完。 3、6#楼1-11层给排水管道已安装完。 4、10#、11#楼1-18层防火门外框安装完。 | 1、10#、11#楼防火门门扇及入户门安装。 2、6#楼屋面保温层及防水保护层施工。 3、7#楼屋面防水层、保温层及防水保护层施工。 4、6#楼11-1层地面找平层施工。 5、8#楼5-1层内墙粉刷施工，5-1层外窗框安装。 | 无 | 本月结算0元，累计结算8214.06元。剩余结算22264.94万元。 | 城建公司 | 江苏省 | 王建平 | 李常亮 | 15149397175
5 | 湖南有色新田岭钨业3500t/d选厂建安工程 | 完成粗碎车间3.6m以下主体，原矿仓6.1m以下主体施工，中细碎14.5m以下结构完，筛分车间11.4m以下结构完，粉矿仓20m以下主体施工完，磨浮车间钢结构屋面板、墙面檩条安完，吊车梁安装完，球磨机基础施工完 | 完成粗碎车间10m以下主体施工，原矿仓18m以下主体施工，中细碎17.2m以下结构完成，筛分车间18.27m以下结构施工完，粉矿仓20m以下主体施工完，二次结构砌筑完，磨浮车间钢结构墙面板施工完，外墙砌筑完成，设备基础施工完成。 | 无 | 本月结算369.62元，累计结算2476.12元。剩余结算2433万元。 | 城建公司 | 湖南 | 包国梁 | 程铖 | 18604722745
6 | 内蒙古3D打印文化创意体验中心 | 停工 |  | 无 | 本月结算0万元，累计结算180万元，剩余340万元 | 城建公司 | 包头 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
7 | 新奥新能能源年产20万吨稳定轻烃项目水系统装置工程及全厂道路、钢结构、供电系统 | 净水站、回用水站、除盐水站管道安装完。 | 土建全部施工完毕，为专业设备安装创造条件。预处理车间、净水间、离子交换车间、RO变配电间钢结构及彩板安装全部完成。 | 无 | 本月结算1000万元，累计结算9456万元，剩余7374万元 | 城建公司 | 达旗 | 陈占海 | 陈琦 | 13039582411
8 | 包头职教基地图文信息中心 | 停工。 |  | 甲方资金不到位 | 本月结算0万元，累计结算5613万元，剩余150万元 | 城建公司 | 包头 | 牛志宏 | 马良 | 13191459909
9 | 宁夏银川市西夏区风华小区家属区改造工程 | 待建 | 复工时间未定（甲方回复：正在办理施工手续，施工蓝图计划6月底7月初出图，具体时间无法确定） | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算50000万元。 | 城建公司 | 银川 | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
10 | 宁夏银川市金凤区气象苑住宅小区工程 | 待建 | 复工时间未定（甲方回复：正在办理施工手续，施工蓝图计划6月底7月初出图，具体时间无法确定） | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算50000万元。 | 城建公司 | 银川 | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
11 | 湖南加盛安全食品产业中心建设工程 | D#栋： 1、三层、四层主体结构施工完成； 2、五层板施工完成，1-4轴五层柱钢筋绑扎完成。 | D区厂房六、七层主体结构的施工以及屋面的施工和一层砖砌体结构的施工。 | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算2000万元。 | 城建公司 | 湖南 | 武凯 | 常冀阳 | 15394720505
12 | 乌海市乌达区棚改工程（嘉铭雅苑） | 停工 | 1、7#、8#楼土方开挖结束，基础钢筋绑扎完成； 2、除7#、8#楼外，其余11栋住宅楼1层施工完成； 3、塔吊基础施工完成 | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算10000万元。 | 城建公司 | 乌海 | 呼和木仁 | 贝太友 | 18686123361
13 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司年产50000立方米稀土基SCR烟气脱硝催化剂生产线主厂房工程 | 1、办公楼二层平台砼施工及砌筑抹灰施工完毕。 2、主厂房1、2m墙体砌筑及抹灰完毕。 | 1、一层、二层平台模板拆除。 2、1、2m墙体蘑菇石安装。 3、屋面内板安装 | 无 | 本月结算162.16万元，累计结算916.39万元，剩余2888.61结算万元 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
14 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司备品备件库土建工程 | 1、门窗安装已完成。 2、地面施工已完成。 | 1.水、暖、电专业施工。 | 无 | 本月结算0万元，累计结算54.05万元，剩余234.95万元 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
15 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司浴池土建工程 | 1、二层砌筑完毕。 2、墙体抹灰全部完成。 3、钢结构安装完毕。 | 1、屋面防水施工。 2、装饰装修施工。 3、专业水、暖、电施工。 4、通风管道施工。 | 无 | 本月结算29.19万元，累计结算148.11万元，剩余406.77万元 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
16 | 包头高技能人才公共实训基地项目 | 1创业孵化中心1-6轴筏板基础混凝土浇筑完2智能装备技术实训中心A座独立基础杯口钢筋绑扎3现代信息中心：土方开挖16142m³，天然级配石换填1200m³。 | 1、创业孵化中心地下室筏板施工完毕； 2、智能装备实训中心独立基础施工完毕；3、综合服务中心土方开挖及地基换填；4、现代信息控制中心独立基础施工完毕。 | 无 | 本月结算0万元，累计结算0万元，剩余24000万元 | 城建公司 | 包头 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
17 | 成都市二十中学校改扩建工程 | 1.教学楼工程 教学楼A轴~D轴交19轴~31轴1-4层梁板模板混凝土浇筑完成。教学楼L轴~D轴交19轴~22轴1-4层梁板混凝土浇筑完成。教学楼R轴~L轴交19轴~22轴1-5层梁板混凝土浇筑完成。 教学楼地上一层模板支撑架拆除，二层部分已拆除。 2.实验楼工程 实验楼工程A轴~D轴交1轴~12轴1-4四层梁板模板支设和钢筋绑扎完成。 3.音体馆工程 完成全部挖孔桩混凝土浇筑（钟楼71#、72#桩除外）；完成地下室部分E轴~H轴交1轴~7轴基槽开挖，混凝土垫层浇筑。 4.广场地下室工程 地下室工程区域五A轴~Q轴交8/1轴~2/1轴混凝土浇筑完成。 | 1、教学楼工程 主体结构封顶；二次结构砌体施工、内墙抹灰、外墙抹灰及保温工程完成。 2.实验楼工程 实验楼主体结构完成。二次结构砌体施工、内墙抹灰完成。 3.音体馆工程 音体馆完成E轴~H轴交1轴~15轴抗水底板，地下室部分完成基底~1.80米夹层底板、剪力墙、顶板混凝土浇筑。音体馆一层A轴~H轴交1轴~15轴底板、剪力墙、柱顶板混凝土浇筑完成。 4.屋面工程 斜坡屋面、防水、保温、保护层及屋面瓦铺设完成。 | 无 | 本月结算1744元，累计结算2280元。剩余结算17247万元。 | 城建公司 | 成都 | 鲍文明 | 周斌斌 | 15174927850
18 | 安徽省灵璧县向阳乡农民集中居住区建设项目 | 待建 | 待建 |  |  | 城建公司 | 安徽省灵璧县 | 牛志宏 | 周斌斌 | 13191459909
19 | LNG加注站土建和安装工程 | 1、南北区营业厅砼施工及砌筑抹灰施工完。 2、南北区罩棚地沟、管沟施工完毕。 3、LNG储蓄罐防护墙施工完毕 | 1、散水施工。 2、设备安装。 | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算725万元。 | 城建公司 | 哈素海 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
五 | 工业公司
1 | 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目E厂房土建工程 | 零星收尾 | 完工 | 付款不到位 | 本月结算93.84、累计结算748.84、剩余结算314.0521 | 综合处 | 红果经济开发区 | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
| 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目AB厂房土建施工工程 | 零星收尾 | 完工 | 付款不到位 | 本月结算329.1、累计结算1574.1、剩余结算347.57 | 综合处 | 红果经济开发区 | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
2 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇供水工程管网项目 | 本月由于等工程款，所以没干多少。管道测量竣工，0+400里程处排泥井施工。 | 工程款到位施工所用钢材、电缆、保温材料等进场，准备干水源井；泵房地下部分也能干。 | 因为工程款不能到位，工程干干停停。 | 本月结算0、累计结算2053.8359、剩余结算1246.1641 | 乌拉特后旗项目部 | 乌拉特后旗 | 邓建疆 | 刘恒 | 13624726596
3 | 乌中旗海流图镇 旧城区污水处理 管网改造工程 | 哈太路污水管道铺设完成；能源街坊污水管道铺设完成；变电1#路污水管道铺设完成； | 哈太路路面铺设完成；能源街坊路面铺设完成；变电1#路路面铺设完成； | 无 | 本月结算150、累计结算650、剩余结算478 | 乌拉特中旗海流图镇项目部 | 海流图镇 | 魏运享 | 原亚军 | 18604727390
4 | 内蒙古蒙东高精铝及板带箔项目一期100万吨原铝车间建筑安装施工工程 | 停工 | 停工 | 无 | 本月结算0、累计结算1191.54、剩余结算13808.46 | 内蒙古蒙东新材工程项目部 | 呼伦贝尔循环经济工业园海拉尔产业基地 | 权青峰 | 马绍宁 | 13327193927
5 | 广西投资集团来宾发电有限公司2×360MW级机组抽汽供热管路及除盐水补水管路工程 | 供热管路砼管柱施工完成总工程量约95%；供热管道钢制桁架制作、安装施工已完成总工程量约80%。供热项目除盐水补水管路分项土建施工及预制及安装全部完成。进行供热蒸汽管路安装施工预制及安装工作。 | 如果设备能到货就安装设备 | 无 | 本月结算921、累计结算921、剩余结算1078 | 广西来宾项目部 | 广西来宾市 | 黄元跃 | 武建军 | 15049233075
6 | 广西中马（钦州）产业园区智能高压输变电设备生产基地 | 待建 | [5 empty] | 陈曦 | 待定 | 13948734276
7 | 贵州省沿河乌江峡文化旅游基础设施建设工程 | 施工准备 |  |  |  | 贵州省沿河乌江峡文化旅游项目部 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县思渠镇 | 杨绍东 | 黄元跃 | 13624728556
六 | 管道公司
1 | 北梁供水(包头市北梁棚户区搬迁改造供水一期工程二标段) | 停工 | 如有条件，在6月中旬将剩余管道700米安装完成。 | 甲方征地未解决 | 总预算6000万元，本月结算0万元，累计结算4419.4791万元，剩余结算1581万元. | 管道公司 | 包头 | 王利明 |  | 13848289778
2 | 希望铝业电厂昆河东路城市集中供热管网工程 | 停工 | 等待现场条件，剩余管道安装30米。 | 与金达利公司协调穿管问题 | 总预算486万元，本月结算0，累计结算287.05万，剩余结算198.95万元。 | 管道公司 | 包头 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
3 | 西柏坡电厂废热利用入户项目输配管线施工（红星街至热电三厂段） | 停工 | 等待政府、业主通知开工时间；预计完成1000米沟槽开挖，管道安装3100米，800米土方回填 | 因雾霾，政府要求停工。 | 合同值26502.1787万元，累计结算11779万元，剩余结算14723.1787万元。 | 管道公司 | 石家庄 | 冯永京 | 李树德 | 13664060460
4 | 包头市热力总公司昆区北部区集中供热热网工程项目民族西路干线（莫尼路-110国道）供热管网工程 | 停工 | 停工 | 征地困难，剩余管道2公里。 | 合同值614.3113万元，结算121.3191万元 | 管道公司 | 包头 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
5 | 通辽市集中供热五期工程（第一阶段）第一标段 | 配合交工 | 配合交工 | 无 | 合同值1544.4843万元，结算1135.754万元 | 管道公司 | 通辽 | 邵晓东 |  | 18204850964
6 | 东营港-万通石化燃料油、成品油输油工程 | 一期Ф711焊接完成0.503km，一期Ф406焊接完成1.246km，二期Ф711焊接完成1.076km。一期Ф711防腐268道，Ф406防腐261，二期Ф711防腐136道。 | 开挖完成2km，焊接完成1.5km，Ф711防腐保温200道，Ф406防腐200道。 | 业主补偿款未及时拨给村民，影响进度。 | 总工作量为10200万元。结算1209.8313万元。 | 管道公司 | 山东省东营市垦利县 | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
7 | 山东垦利石化输油管道工程 | 挖沟0.910km，Ф711焊接2.45km，Ф406焊接2.43km。 | 挖沟1.5km，沟下焊接2km，检测、防腐1.5km，回填500m。 | 材料短缺 | 总工作量为1270万元。 | 管道公司 | 山东省东营市垦利县 | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
9 | 土默特左旗天然气利用工程 | 完成民用户安装完成615户，室外管道安装1506m。 | 收尾交工 | 无 | 合同值400万元，无结算。 | 管道公司 | 土默特察素齐镇 | 周伟尧 | 陈鹏 | 15044968892
七 | 冶金公司
1 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目污水处理装置EPC工程总承包工程预处理及生化处理标段施工（伊泰污水项目） | 完工。 | 办理竣工结算，整理竣工资料 | 无 | 本月结算0 累计结算360 剩余结算40 | 第二工程处 | 杭锦旗 | 范彩虹 | 刘亮 | 15384722058
2 | 固阳县与巴彦淖尔市交界处雕塑项目 | 停工。 | 待定。 | 无 | 本月结算0 累计结算117.12 剩余结算82.88 | 第一工程处 | 固阳 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
3 | 固阳县与五川县交界处雕塑项目 | 停工。 | 待定。 | 无 | 本月结算0 累计结算 76.58 剩余结算9.38 | 第一工程处 | 固阳 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
4 | 唐钢不锈钢半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 完工。 |  | 无 | 本月结算0 累计结算39 剩余结算0 | 第一工程处 | 唐山市古冶区 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
5 | 温更铁矿选矿厂破碎筛分系统 | 运行保障。 | 运行保障。 | 无 | 本月结算0 累计结算50 剩余结算781 | 第一工程处 | 乌拉特中旗 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
6 | 唐山东华钢铁半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 所有机械设备安装完，桥架、线管安装完。 | 电缆敷设、接线、校线，单体试车。 | 无 | 本月结算10 累计结算30 剩余结算10 | 第一工程处 | 唐山市古冶区 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
7 | 浙江大学包头工业技术研究院热镀钢（铝）复合板彩印技术实验室项目设备基础施工机械设备安装、电气设备工程 | 烟囱基础安装完，RTO基础施工完，出入口段基础施工完，二、三段基础施工完。 | 水站基础施工，电气室基础施工。出入口活套、开卷机、卷取机、一、二号纠偏机安装，5#6#张力辊、助卷机安装。热覆膜机安装。 | 无 | 本月结算100 累计结算156 剩余结算0 | 第一工程处 | 包头市昆都仑区金属深加工园区浙江大学包头工业技术研究院中试基地 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
8 | 兴澄半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装工程 | 梯子、栏杆、平台、悬臂、减速机、安装完。 | 刮板机链条安装。桥架安装、电缆敷设、接线、校线。单体试车。 | 无 | 本月结算40 累计结算80 剩余结算40 | 第一工程处 | 江苏省无锡市 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
9 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设项目（一期）施工及设备安装调试、联动试车、试运行、环保验收工程 | 配合土建部分电气配管完。 | 管道除锈、刷油、阀门打压、部分基础开挖，已到设备安装就位。 | 无 | 本月结算0 累计结算0 剩余结算360 | 第二工程处 | 包头市固阳县包头金山工业园区 | 杨文海 | 张军岭 | 13337185212
10 | 河南博海化工有限公司生产装置运保工程 | 运行保障 | 运行保障 | 无 | 本月结算0 累计结0 剩余结算45 | 第一工程处 | 河南济源 | 闫和斌 | 蔡成来 | 13623877665
八 | 安装公司
1 | 内蒙古伊泰化工预处理及生化处理标段安装工程 | 配合试车,整理交工资料。 | 配合试车,整理交工资料。 |  | 本月结算：0 累计结算：577.85 剩余结算：5.57 | 中国二冶电装公司 | 内蒙杭锦旗 | 宣 革 | 吴聚席 | 13015052838
2 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司扎赉特旗日产2万方生物天然气项目 | 停工（甲方资金不到位） |  |  | 本月结算：0 累计结算：289.33 剩余结算：0 | 中国二冶安装工程技术公司 | 扎赉特旗 | 王 凯 | 李 刚 | 13947233226
3 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设工程（一期） | 粗细格栅间厂房施工完毕；粗细格栅间设备基础施工完毕；电气室及外网电缆沟施工完毕；水池避水施工完毕；基础回填土施工完毕；砌筑装修40%； | 电气室、污泥间、粗细格栅间砌筑完毕%；旋流沉沙间围栏、走梯、盖板施工完毕；电气室、污泥间、粗细格栅间、综合楼地坪浇筑，抹灰；主体验收完毕； |  | 本月结算：0 累计结算：401.63 剩余结算：360.69 | 中国二冶安装工程技术公司 | 固阳 | 宣 革 | 吴振华 | 13015052838
4 | 华能左权低热值煤发电项目永临结合进厂路桥工程 | 等待业主通知进行开工。 |  |  | 本月结算：0 累计结算：631.94 剩余结算：154.42 | 中国二冶安装工程技术公司 | 山西 | 齐 军 | 姜玉涛 | 15326730009
5 | 云南普郎铜矿一期采选工程 | 电气：敷设3*95高压电缆1000米、电缆头制作；D、M、P轴400*200电缆桥架安装700米；电缆支架安装120套；DN150电缆排管敷设620米；电缆井完成6座；打混凝土168m3；挖填土方268m3；土建：挖填土方2356m3；余方弃置659m3；打混凝土96m3；钢筋绑扎5吨；钢结构：制作安装19.8吨；化学植筋164根；防腐6000㎡,；给排水：钢管安装800米；塑料复合管安装500米；双壁波纹管安装700米；钢筋混凝土管安装60米；挖填土方1200m3；架空管道：钢管安装400米；钢衬超高分子量聚乙烯管安装120米；耐磨钢橡管安装300.5米；管托支座安装1.07吨。 | 电气：电缆排管；高压电缆敷设；桥架安装；土建、结构：回填土方3；基础灌浆；钢结构制作安装；给排水：挖填土方；钢管安装；双壁波纹管安装；钢橡管安装；水泥管安装；架空管道：钢管安装；钢橡管安装。 |  | 本月结算：885.24 累计结算：2635.43 剩余结算：2247.87 | 中国二冶安装工程技术公司 | 云南 | 张宏伟 | 宝 刚 | 18648269892
6 | 甘肃酒钢天成绿色短流程铸轧铝深加工工程 | 集控中心封顶，二次砌筑；10KV配电中心二次砌筑；氮气站交工；相应管沟开始施工。 | 集控中心二次砌筑完毕交给精装修；10KV配电中心完工；管沟陆续施工。 | 材料到场不及时，甲方付款不及时。 | 本月结算：12.63 累计结算：1370.72 剩余结算：6430.37 | 中国二冶安装工程技术公司 | 甘肃酒钢 | 杨庆文 | 张会杰 | 13947205950
九 | 城市智能公司
1 | 青山区长城烤鸭店立体车库 | 电控室、监控室基础施工完毕。 | 暂时停工。 | 合同未签 |  | 智能公司 | 青山区 | 彭喜平 | 刘二东 | 18604729709
2 | 包钢轨梁厂中修工程 | 包钢轨梁厂BD区、CCS区、矫直区设备中修全部完成。 |  | 合同未签 | 剩余结算68 | 智能公司 | 包钢厂区 | 祁德堔 | 刘晓光 | 18686155925
3 | 电梯安装 | 待建
十 | 安装租赁公司
1 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程 | 钢结构制作、安装300t | 钢结构制作、安装100t | 无 | 本月结算：0 万元 累计结算：367.6728万元 剩余结算：808.3272万元 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程项目部 | 甘肃省兰州市 | 许学志 | 李鹏展 | 13948823793 15849212768
2 | 杭锦能源化工基地污水处理工程 | 停工。 |  | 无 | 本月结算：0万元 累计结算：940.9万元 剩余结算：1059.10万元 | 安装租赁公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 张建佩 | 贾成一 | 15661518405 15044966328 | 合同价：3000万元，预算价格：2000万元
3 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司牛舍及饲料车间 | 待建。 |  | 无 |  | 安装租赁公司 | 河南省洛阳市 | 林东昆 | 刘金柱 | 13789723407 13284713689
十一 | 装备制造公司
1 | 达茂旗风电场198MW工程基础环及塔筒 | 后66套塔筒制作累计完成45套，刷油的完成25套 | 计划完成塔筒制作21套 | 法兰到货113套，缺19套，油漆（佐敦）到货18套，后续又到货10套，其余未到，电器件到货36套，缺30套，铝合金爬梯到货33套，缺33套 | 本月结算：29.25 累计结算：8323 剩余结算：1085.5 | 装备制造 | 包头 | 邱玉宁 | 杜立 | 13848013918
2 | 包头市陵翔新能源有限公司1.5MW风力发电塔筒项目 |  | 下月份计划完成11套 | 接线盒、包装布、油漆、法兰、钢板22套尽快配套，满足生产需要，后22套塔筒到料68张，不能配套生产。 | 本月结算：76.05 累计结算：2012 剩余结算：278.4 | 装备制造 | 包头 | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
3 | 雷龙湾1#锅炉钢结构加工工程 | 已全部制作完成 | 无 | 无 | 本月结算：0 累计结算：568 剩余结算：361.5 | 装备制造 | 陕西 | 王磊 | 杨少军 | 15335593456 | 本项目为甲供材，材料费用约3000万元，不计入结算
4 | 延安煤油气资源综合利用项目180万吨/年甲醇装置钢结构工程 | 已全部制作完成，剩余300吨等待发货 | 无 | 无 | 本月结算： 0 累计结算：1148 剩余结算：2 | 装备制造 | 陕西 | 张丙东 | 杨少军 | 13848263492
5 | 蒙泰达拉特90万吨铝板带项目 | 1、2#电解车间预制柱钢筋制作完成680吨；预埋件制作完成84吨； 钢筋绑扎完成122榀；预埋件安装完成76榀；混凝土浇筑完成64榀。 2、2#电解车间换填区域二次挖土方完成2100立方米。 3、2#电解车间槽壳胎具制作完成。 | 1、2#电解车间预制柱施工完成100%。 2、2#电解车间换填区域二次挖土方完成约32000立方米（完成100%）。 3、2#电解车间换填区域级配砂石换填完成约21000立方米（完成100%）。 4、2#电解车间二次挖土方及破桩头施工完成100米。 5、2#电解车间C-D列/142-162轴基础施工完成。 | 土建甲供材供应不及时，导致工期进展缓慢 | 本月结算：871.143 累计结算：871.143 剩余结算：30000 | 装备制造 | 鄂尔多斯 | 冯建伟 | 郑鑫 | 15384851777
6 | 浙江盾安供应链管理有限公司高沸物罐项目 | 全部制作完成，已全部发货 | 无 | 无 | 本月结算：27 累计结算：27 剩余结算：0 | 装备制造 | 陕西 | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
7 | 陕西省韩城市黄河新区教育培训基地项目 | 1.科技馆、青少年宫、下沉广场土方开挖到设计底标高。 2.科技馆、青少年宫-4.5米以上边坡护坡施工完。 3.下沉广场3:7灰土已铺设1/2。 4.青少年宫素土挤密桩已开使施工,目前成桩500根。 | 1.下沉广场3：7灰土铺设 2.科技馆、青少年宫三排边桩施工 3.科技馆、青少年宫-4.5m至- 8.5m处土钉墙、挂网喷浆 4.青少年宫素土挤密桩施工（8000根） 5.科技馆素土挤密桩施工（15000根） | 1、施工合同未签订。 2、施工正式蓝 图未到。 | 本月结算：0 累计结算：0 剩余结算：10000 | 装备制造 | 陕西 | 段鹏飞 | 王鑫 | 18648270435
8 | 包头市华福空分气体空气平衡罐 | 无 | 下月计划完成1台 | 主材到料，封头到料，材质单目前没有，无法申请开工，法兰管件都没有到货 | 本月结算：0 累计结算：0 剩余结算：0 | 装备制造 | 包头 | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
十二 | 新型建筑制品公司
1 | 安徽宿州皖北保税仓储物流中心项目 | 土建施工完毕 | 清理，准备交工验收 | 1、因为甲方改变使用规划，5#、6#暂不进行施工，我公司需与政府投资公司协商。2、希望公司与安装工程技术公司协商施工进度问题。 | 累计结算3700 | 新型建筑制品工程技术公司 | 安徽宿州 | 项波 | 杨昊昱 | 18947204896
2 | 包头市东河区民政局新建、改扩建社区办公活动场所项目 | 东河社区共十一个分项，已全部完工 | 项目具备交工条件，等待验收 | 无 | 累计结算4500 | 新型建筑制品工程技术公司 | 包头市 | 赵同伟 | 杨昊昱 | 18947204896
十三 | 房屋公司
1 | 通辽市孝庄河文化产业带十二个民俗文化馆建设项目 | 零星收尾工程。 | 待交工验收 | 无 |  | 房屋公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 张永魁 | 刘学文 | 13848250024
2 | 65172土建第五标段工程 | 复工：1-8号罐完成罐外壁抹灰计划：1号罐外壁抹灰完成100%；2-6号罐外壁抹灰完成70%；7-8号罐外壁抹灰完成30%；1-8罐外回填土完成30%，1-8号罐罐内阀门积水坑完成80%； | 1-8号罐完成罐外壁抹灰计划：1号罐外壁抹灰完成100%；2-6号罐外壁抹灰完成90%；7-8号罐外壁抹灰完成60%；1-8罐外回填土完成60%，1-8号罐罐内阀门积水坑完成90%； | 无 |  | 房屋公司 | 内蒙古兴安盟科右前旗 | 杨俊鹏 | 董经岩 | 13904680699
3 | 陕西榆能横山煤电一体化项目2×1000MW机组电厂 | 土建工程完成，锅炉补给水完成交于安装施工，化验楼三层封顶，酸碱储存间完成 | 化验楼，三层封顶 锅炉补给水12.45m封顶 酸碱储存间封顶 | 无 |  | 房屋公司 | 陕西省榆林市横山县波罗镇高兴庄 | 武祥生 | 韩少辉 | 13171485511
4 | 乌兰浩特市世纪红城一期（原圣地亚哥二期）工程 | 待开工 | 待开工 |  |  | 房屋公司 | 乌兰浩特市 | 郭文斌 | 待定 | 18648253205
十四 | 新疆分公司
1 | 喀什大学一期建设工程--展览馆、教师教育实训中心工程 | 安全防护，水电消防工程施工 | 水暖电施工，装饰装修工程施工，幕墙工程施工 | 无 | 截止2017年5月20日，喀什大学项目部与甲方累计结算额2111万，回收资金约3637.5万。 | 国凯建筑劳务公司 | 新疆喀什 | 姜云岭 | 杨国杰 | 15276767572
2 | 新疆国泰新华一期项目供热锅炉及原煤储运（备煤）工程输煤系统土建及输辅助设备安装 | 211B栈桥彩板修复完成，采暖、喷淋系统完成该修复工程准备交工验收 | 211B栈桥修复项目交付甲方验收，零星收尾施工 |  | 结算2750万元 | 二级单位（机装、电气专业） | 新疆昌吉州吉木萨尔县五彩湾工业园区 | 谢德利 | 鲍晶军 | 13848725558
十五 | 呼市分公司
1 | 呼市东客站北广场及地下空间综合体工程 | 1、室外（地上）部分：结构外铺装层施工；“腾飞之翼”钢结构屋面施工；广场道路及人行道完善；绿化部分整土及喷灌管预埋；C区室外通道防水保温、回填土施工；洞口石材龙骨安装等。 2、室内（地下）部分：给排水管道安装；通风管道施工；二次结构砌筑施工等。 | 室内（地下）部分：给排水、通风管道施工，二次结构砌筑施工、弱电管线预埋、消防电管线预埋、喷淋主管安装等。 | 资金紧张，各专业大量需要招标采购、材料采购进场，设计出图速度慢，涉及主管部门较多且手续复杂。 |  | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 付占江 | 张禹 | 13314714900
2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心工程 | 1、综合楼主楼外墙保温完成；微生物楼、理化楼外墙保温工程完成10%； P3实验室砌筑工程完成。 | 1、综合楼窗户安装工程完成80%；微生物楼、理化楼外墙保温工程完成80%； P3实验室抹灰工程完成；裙楼防水工程完成。综合楼暖气主管打压，电气强电竖井桥架与配电箱碰头 | 资金紧张、工期紧张。 | 0 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 杨清峰 | 黄培华 | 15174911348
3 | 赛罕区金河镇西黑河村“十个全覆盖”工程 | 等待交工 |  |  | 0 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 唐善廷 | 林国学 | 13704738169
4 | 呼市玉泉区大南街大北街两侧外立面改造工程 | 38#楼台阶、屋面防水、大理石包角、木结构刷油；46#楼48#楼、59#楼、57#楼屋面防水 | 零星结构完毕 | 劳务人员不足、材料供应不及时 | 本月结算279万元，累计2754万元 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 田忠刚 | 刘建和 | 15049481191
5 | 呼和浩特市2016年断头路工程施工-2（一标段）—成吉思汗东街东延伸段工程 | 施工现场临建按标准化整改完成 | 道路拆迁，开工前准备工作 | 现场拆迁不到位，影响施工进度 |  | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 王永刚 | 苗世龙 | 18647373004
十六 | 四川分公司
1 | 成都信息工程学院天府校区一期工程 | 1、图书馆基础梁及承台钢筋绑扎安装。 2、学生宿舍四一层地面垫层完成。 | 1、图书馆及公共教学楼：A区负一层施工完成，E区基础施工完成，回填完成。 2、学生宿舍四：屋面防水保护层完成，一层砌筑完成，具备主体验收条件。 3、体育馆：14m~19.5m结构完成。 4、体育场看台：基础施工完成，回填完成。 体育场：场地平整，换填完成。 |  | 工程刚复工，本月未办理结算，累计结算4003万元。 | 四川分公司 | 四川 | 王利俊 | 陈丽宏 | 18647989997
十七 | 甘肃分公司
1 | 兰州新区第二小学工程 | 1.1#教学楼墙体砌筑完毕，抹灰完毕； 2.2#教学楼墙体砌筑完毕，抹灰完毕； 3.3#教学楼墙体砌筑完毕，抹灰完毕； 4、行政楼墙体砌筑完毕，抹灰完毕； 5、风雨操场主体结构封顶，脚手架拆除50%； 6.报告厅主体结构封顶，脚手架拆除50%； | 1、教学楼行政楼具备竣工验收条件； 2、风雨操场与综合楼砌筑抹灰完毕； 3、地下车库砌筑工程具备施工条件； 4、报告厅砌筑工程完成50%； 5、室外管网开始施工； 6、操场看台开始施工； 7、室外绿化开始施工； | 无 | 本月结算2822万元、累计结算5754万元、剩余结14946万元 | 中国二冶集团兰州新区二小学工程项目经理部 | 甘肃省兰州市兰州新区 | 布和 | 张君廷 | 18919011900 15002539770
2 | 兰州凯博药业生物医药及医用生物材料工程 | 1、倒班宿舍、餐厅、接待中心、工程技术中心屋面防水施工完，倒班宿舍内墙抹灰完，外墙保温工程施工完毕 2、联合厂房内隔墙施工完毕，吊顶施工完毕，相应水电施工完毕。 3、道路基层施工完毕 | 1、倒班宿舍内墙抹灰完，卫生间防水施工完毕，室内地砖、墙砖完；倒班宿舍、餐厅及活动中心、接待中心外墙保温工程施工完毕； 2、联合厂房配合试运行，投产，零星收尾。 3、道路施工完毕 | 无 | 本月结算1943万元、累计结算2443万元、剩余结8757万元 | 中国二冶集团兰州凯博药业项目经理部 | 甘肃省兰州市兰州新区 | 贺希格 | 王永强 | 13314857099 13644760815
3 | 兰州榆中县高崖镇二期基本农田建设项目第二标段工程 | 收尾交工 | 因设计变更，田坎刷坡； | 无 | 本月报量100 累计报量：81 剩余工作量：58 | 中国二冶集团甘肃分公司 | 榆中县高崖镇 | 董国杰 | 黄金波 | 18893603541 13384841226
4 | 广建花园小区工程 | 待建 | [5 empty] | 董国杰 |  | 18993603541
十八 | 房地产公司
1 | 包头米兰春天工程（一区） | 等待昆区政府、监理及二冶洽谈协商后确定复工时间再做安排 | 等待昆区政府、监理及二冶洽谈协商后确定复工时间再做安排 | 后续工程预算和资金短缺情况予以解决 | 本月结算：680万元、累计结算：8950.15万元、剩余结算：9049.85万元 | 市政公司 | 包头 | 石玲玲 | 石玲玲 | 13948721280
| 米兰春天（二区）工程 | ①3#地库5号坡道主体结构开始施工；4#地库7号、8号坡道主体结构开始施工。 ②15#楼抹灰施工至22层。 ③20#-22#楼二次结构砌筑施工。 | ①15#楼抹灰施工完成。 ②14#、16#-22#、24#楼抹灰施工完成总量的30%。 ③20#-22#楼二次结构砌筑完毕。 | 无 | 本月无结算 累计结算12848.34 剩余结算5151.66 | 路桥公司
2 | 乌海市海勃湾区青山公园南安置区工程 | 临建施工、土方开挖 | 临建施工、土方开挖和边坡支护、土建劳务招标 | 无 | 0 |  | 乌海 | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
十九 | 华东分公司
1 | 亳州市皖新皖北现代物流园一期工程 | 1、宿舍楼6层二次结构墙体砌筑完成；2、裙楼基础梁施工完成，土方回填完成；3、办公楼8层结构砼浇筑完成；4、AB库土方回填施工完成 ；5、B库基础北段砖胎膜施工完成，其余正在进行。 | 1、，宿舍楼二次结构墙体砌筑施工完成；2、裙楼一至2层主体结构施工完成，屋面工程施工完成；3、办公楼4层二次结构墙体施工完成；4、B库基础砖胎膜施工完成，并完成基础梁板施工；5、A库基础砖胎膜施工完成，并完成基础梁板施工 | 无 | 本月结算：0万元 累计结算：0万元 剩余结算：7252.0375万元 | 中国二冶集团有限公司亳州项目部 | 安徽省亳州市南部新区 | 温立波 | 张文涛 | 15049289019
2 | 濉溪县四里庄棚户区改造及碱河路市政工程 | 1、合同签订 2、现场2处厕所搭建完成 3、现场控制点布设完成。 4、现场方格网测量完成，监理签字认可，已报甲方审批。 | 1、做项目开工前的最后准备工作，进行政府监督部门的备案，协助建设单位办理开工许可证等。 2、施工图下发后及时完善分包、招标文件、进行招标并签订分包、租赁及物资采购合同。 3、催促政府完成拆迁工作，及时完成施工区域封闭、进行临水、临电布置，为分包作业提供水、电源。 4、分包队伍进场，进行基坑降水、土方开挖。 | 1、由于施工图未发、政府拆迁未完造成：施工区域封闭工作无法完成，施工现场大门、门禁、牌图等无法设置，组织施工存在重大安全隐患； 2、项目部财务、质检、预算重要岗位没有配置相应人员。 | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：66500万元 | 中国二冶集团四里庄棚户区改造及碱河路市政工程项目部 | 安徽省淮北市濉溪县 | 李峰 | 黄继伟 | 13866894441 | 拆迁未完，未开工
3 | 濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程 | 1、地库土方开挖CFG桩以上土方开挖；2、基坑护坡施工 | 1、CFG桩施工 |  | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：42000万元 | 中国二冶集团濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程项目经理部 | 安徽濉溪经济开发区 | 银建军 | 王雪萍 | 15174955277

## 5月份汇总
5月份项目汇总统计表
序号 | 单位名称 | 项目 总数 | 在建 | 新开工 | 待复工 | 停工 |  | 交工 | 待交工 | 待建 | 终止 合同 | 管理模式 |  |  |  | 已签 | 未签
[6 empty] | 季节性停工 | 其它原因停工 |  |  |  |  | 直管 | 自营 | 合作 | PPP
1 | 直管项目部 | 14 | 8 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 0
2 | 市政公司 | 10 | 6 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | 4 | 1 | 10 | 0
3 | 路桥公司 | 14 | 14 | [9 empty] | 11 | 2 | 1 | 11 | 3
4 | 城建公司 | 19 | 11 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 15 | 2 | 16 | 3
5 | 工业公司 | 7 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 6 | 1
6 | 管道公司 | 8 | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 3 | 5 |  | 8 | 0
7 | 冶金公司 | 10 | 6 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0
8 | 安装公司 | 6 | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 0
9 | 城市智能公司 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 3
10 | 安装租赁公司 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 0
11 | 装备制造公司 | 8 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 7 |  | 1 | 7 | 1
12 | 建筑制品公司 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
13 | 房屋公司 | 4 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 0
14 | 新疆分公司 | 2 | 2 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 0
15 | 呼市分公司 | 5 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 1
16 | 四川分公司 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0
17 | 房地产公司 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
18 | 甘肃分公司 | 4 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0
19 | 华东分公司 | 3 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2
| 合计 | 125 | 75 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 11 | 12 | 0 | 14 | 65 | 39 | 7 | 110 | 15