## 6月份月报表（1）
中国二冶在建工程项目统计一览表
填报单位：（盖章） 项目监管部 2017 年6月20日 表1
序号 | 工 程 名 称 | 合同工期 |  | 实际工期 |  | 质量等级 | 合同情况 | 管理 模式 | 行业 | 总工作量（万元） | 业主全称 | 业主性质 | 项目状态 |  |  | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 联系电话
|  | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | [7 empty] | 预计开工时间 | 停工时间 | 复工时间
一 | 直管项目部
1 | 包钢1、2、3、5高炉改造工程 | 绝对工期60天 |  | 2014.08 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 1624 | 包钢炼铁厂 | 国企 |  |  |  | 李柱 | 于洪跃 | 13904720056
2 | 包钢白云氧化矿搬迁工程 | 2013.04 | 2014.08 | 2013.04 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 约41000 | 包钢钢联股份有限公司 | 国企 |  |  |  | 李柱 | 王志坚 | 13904720056
3 | 包头市金融文化中心工程 | 2011.08 | 2014.09 | 2011.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 49114 | 中冶置业 | 国企 |  |  |  | 苏兴成 | 陈 琢 | 18647986882
4 | 包头市中冶校园南路小区（二期）工程 | 2014.05 | 2016.06 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 20674 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（三期）工程 | 2015.11 | 2018.12 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 15106 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（四期）工程 | 2017.04 | 2019.1 | 2017.05 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 18460 | 包头中冶正盛置业有限责任公司 | 央企 |  |  |  | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
5 | 包头市和悦大厦工程 | 2013.10. | 2015.10. | 2013.10. | 交工 | 合格 | 已签 | 直属 | 房建 | 9918 | 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 政府 |  |  |  | 杨清峰 | 魏金龙 | 18604724276
| 伊春白林金林矿业铅冶炼工程 | 2012.05 | 2013.05 | 2012.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 5105 | 伊春市西林钢厂 | 股份制 |  | 2013.10月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 李立军 |  | 18647986515 | 本月暂不统计
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司1#1166m3高炉、2#热风炉制作安装工程 | 2010.03 | 2010.10. | 2013.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 3200 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 国企 |  | 2013.09月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 权青峰 | 陈 曦 | 13327193927 13948734276 | 本月暂不统计
6 | 通鲁高速公路工程第四标段 | 2015.06 | 2017.12 | 2015.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 道路 | 31500 | 通辽市通鲁高速建设项目管理办公室 | 政府 |  |  |  | 李瑞山 | 庄剑 | 13739971666
7 | 内蒙古华云自备电厂工程 | 2016.04 | 2017.03 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 电力 | 5800 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 王瑞祥 | 13847261066
8 | 内蒙古华云50万吨合金铝工程 | 2016.04 | 2017.05 | 2016.05 | 在建 | 优良 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 17055 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 肖二虎 | 13847261066
9 | 内蒙古华云60万吨轻合金工程 | 2016.08 | 2016.11 | 2016.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 冶炼 | 3320 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 国企 |  |  |  | 白林福 | 王国伟 | 15374888393
10 | 抚远市东极小镇工程 | 10年 |  | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 直属 | 市政 | 480000 | 抚远县黑瞎子岛东极小镇运营管理有限公司 | 政府及政府投资平台 |  |  |  | 杨晓东 | 宫显利 | 15848296729
二 | 市政公司
1 | 包头市北梁腾空区市政基础设施建设工程 | 2017.04 | 2019.04 | 2015.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 36144 | 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 赵国良 | 王志强 | 15049230380
2 | 包头市老北梁棚户区综合管廊工程 | 2016.09 | 2017.4.1 | 2015.09 | 在建 | 合格 | 已签 | ppp | 市政 | 30512 | 包头市城乡建设发展集团有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 叶长松 | 刘胜利 | 15929730148
3 | 科左中旗政务、人社、司法业务用房基建项目 | 2015.03 | 2015.10. | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 2578 | 科左中旗政务人社司法业务用房基建办公室 | 政府机关 |  |  |  | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
4 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司燕麦加工厂及其附属工程 | 2015.04 | 2015.07 | 2015.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 1950 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 民营企业 |  | 2016年5月分停工，资金不到位 | 待定 | 狄岗 | 梁永强 | 15149317417
5 | 星光建材集团蒙西工业园区∮180连轧机组厂房工程 | 2014.08 | 2014.10. | 2014.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 冶炼 | 4000 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司 | 民营企业 |  | 2015年12月份停工，资金不到位 | 待定 | 兰海龙 | 张鹏飞 | 18648616172
6 | 现代淮安电子商务产业园工程 | 2016.01 | 2017.08 | 2016.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 40000 | 江苏现代投资有戏公司 | 民营企业 |  | 2016年6月份停工，图纸、资金不到位 | 待定 | 吕明涛 | 姚文鑫 | 15647270928
7 | 辽宁嘉瑞北茅豪生国际酒店工程 | 2016.03 | 2017.04 | 2016.02 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 民用 建筑 | 18000 | 辽宁嘉瑞北茅商业管理有限公司 | 民营企业 |  | 2016年10月份停工，图纸、资金不到位 | 待定 | 王育炎 | 布和哈达 | 18647629811
8 | 深圳市石岩街道北环路以北片区雨污分流管网工程 | 2016.08 | 2017.12 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 12748 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 政府机关 |  |  |  | 曹贵刚 | 段异武 | 15048156680
9 | 河套学院新校区建设项目施工第四标段工程 | 2016.09 | 2017.08 | 2016.10 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 8434 | 河套学院 | 国家教育 |  |  |  | 狄岗 | 梁永强 | 15148248518
10 | 成都中和片区地下综合管廊工程 | 总工期270天 |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 14168 | 成都高投建设开发有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
三 | 路桥公司
1 | 阿勒坦汗主题广场工程 | 2015.06 | 2015.08 | 2015.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 2100 | 土右旗住房和城乡建设局 | 事业单位 |  |  |  | 郭丽 | 王 星 | 15849796522
2 | 包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程 | 2016.04 | 2016.10. | 2015.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 46741 | 包头市重点公路建设项目管理办公室 | 公路局下属单位 |  |  |  | 张勇 | 苏保威 | 13488533219
3 | 包头市土右旗中蒙医院综合病房楼建设项目一期工程 | 2016.05 | 2017.11 | 2016.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 9996 | 土默特右旗卫生和计划生育局 | 事业单位 |  |  |  | 樊思坤 | 郭建军 | 13948522107
4 | 丹锡高速公路经棚至大板段建设项目 | 2016.04 | 2018.08 | 2016.02 | 在建 | 合格 | 未签 | 自营 | 市政 | 51443 | 赤峰市大板至经棚高速公路建设管理办公室 | 公路局下属单位 |  |  |  | 赵钱 | 冯红伟 | 18647203411
5 | 锡林浩特市新区三水改造及锡林河西岸景观改造一期、二期工程 | 2016.05 | 2017.05 | 2016.05 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 20800 | 锡林浩特市住房和城乡建设局 | 事业单位 |  |  |  | 张艳辉 | 马玉飞 | 13614825205
6 | 内蒙古北方工业集团有限公司交通安全防护设备生产能力合资项目新建厂房、综合楼、职工宿舍 | 2016.04 | 2016.10. | 2016.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 1198 | 包头市北方专用机械有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
7 | 慧谷·桃源居工程 | 2015.04 | 2017.04 | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 5202 | 包头市慧谷房地产开发有限责任公司 | 私企 |  |  |  | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
8 | 兰州市西固柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程第三标段 | 2016.09 | 2018.12 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 未签 | 自营 | 市政 | 60000 | 兰州建设投资（控股）集团有限公司 | 国有独资企业 |  |  |  | 郝海飞 | 张振国 | 13644722853
9 | 北大科技园包头基地（13#、14#）工程 | 2016.11 | 2017.11 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 1714 | 包头北大科技园有限公司 | 国企 |  |  |  | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
10 | 锡林郭勒市锡林小学建设项目 | 2016.10. | 2017.09 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 4519 | 锡林浩特市教育科技局 | 事业单位 |  |  |  | 李跃龙 | 马玉飞 | 13614825205
11 | 黑龙江抚远市沿江景观大道道路工程 | 2016.12 | 2017.11 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 9250 | 抚远县惠民棚户区改造投资有限责任公司 | 事业单位 |  |  |  | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
12 | 黑龙江抚远市全民健身中心新建工程 | 2017.4 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 暂估1000 | 抚远市体育教育局 | 事业单位 |  |  |  | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
13 | 包头旅游公路工程 |  |  | 2017.03 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 市政 | 8000 | 包头交通投资集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 张 勇 | 张 浩 | 13214947389
14 | 湖州市南浔区练市镇美丽乡村建设工程 | 绝对工期1095天 |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 150000 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 | 政府 |  |  |  | 赵恒 |  | 18647223699
四 | 城建公司
1 | 包头市北梁新区北八区工程工程 | 2014.12 | 2015.11 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 38600 | 包头市通盛置业有限公司 | 私企 |  |  |  | 周纳新 | 张建龙 | 13171278905
2 | 甘肃新华书店新华怡苑经济适用房项目 | 2014.08 | 2016.08 | 2014.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 18300 | 甘肃新华书店集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 布和 | 崔国军 | 18604722755
3 | 甘肃飞天高新绿色印刷园工程 | 2014.06 | 2015.06 | 2014.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 钢结构 | 10022 | 飞天出版传媒集团有限公司 | 私企 |  | 2016.10月份合同纠纷停工 | 待定 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
4 | 淮安市佳和名苑安置小区工程 | 2014.11 | 2016.04 | 2014.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 建筑 | 30478 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 政府投资 |  |  |  | 王建平 | 李常亮 | 13314728017
5 | 湖南有色新田岭钨业3500t/d选厂建安工程 | 2016.07 | 2017.08 | 2016.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 工业 建筑 | 6674 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 国有企业 |  |  |  | 包国梁 | 程铖 | 18604722745
6 | 内蒙古3D打印文化创意体验中心 | 2016.09 | 2017.08 | 2016.09 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 工业 建筑 | 520 | 内蒙古新工创业发展有限责任公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 甲方资金不足，待定 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
7 | 新奥新能能源年产20万吨稳定轻烃项目水系统装置工程 | 2016.04 | 2017.07 | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 化工 | 16830 | 新奥新能能源有限公司 | 私企 |  |  |  | 陈占海 | 陈琦 | 13039582411
8 | 包头职教基地图文信息中心 | 2013.07 | 2014.11 | 2013.04 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 6356 | 包头市建华天诚职业有限公司 | 政府投资 |  | 甲方资金不到位停工 | 待定 | 牛志宏 | 马良 | 13191459909
9 | 宁夏银川市西夏区风华小区家属改造工程 | 2016.06 | 2018.07 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 100000 | 宁夏汇融房地产开发有限公司 | 私企 | 旧小区未拆迁完，不能确定时间 |  |  | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13948720168
10 | 宁夏银川市金凤小区气象苑住宅小区工程 | 2016.06 | 2018.07 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 |  | 宁夏汇融房地产开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13948720168
11 | 湖南加盛安全食品产业中心建设 | 2016.06 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 36000 | 湖南加盛农业投资开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 武凯 | 常冀阳 | 15394720505
12 | 乌海市乌达区棚改工程（嘉铭雅苑） | 2016.06 | 2017.06 | 2016.09 | 在建 | 优良 | 已签 | PPP | 房建 | 暂估5000 | 乌海市众成房地产有限公司 | 私企 |  | 2016.01 | 2017.06.01 | 呼和木仁 | 贝太友 | 18686123361
13 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司年产50000立方米稀土基SCR烟气脱硝催化剂生产线主厂房工程 | 2016.11 | 2017.08 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 3805 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
14 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司备品备件库土建工程 | 2016.11 | 2017.01 | 2016.11 | 收尾 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 289 | 中国北方稀土集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
15 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司浴池土建工程 | 2016.11 | 2017.02 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 554.88 | 中国北方稀土集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
16 | 包头高技能人才公共实训基地项目 |  |  | 2016.09 | 在建 | 合格 | 未签 | PPP | 房建 | 24000 | 包头住建集团人才实训项目开发公司 | 政府投资 |  |  |  | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
17 | 成都市二十中学校改扩建工程 | 2017.2 | 2018.9 | 2017.02 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 19939 | 成都市鑫金资产投资经营有限公司 | 国企 |  |  |  | 鲍文明 | 周斌斌 | 15174927850
18 | 安徽省灵璧县向阳乡农民集中居住区建设项目 |  |  |  | 待建 | 合格 | 未签 | 合作 | 房建 | 100000 |  | 政府投资 |  |  |  | 牛志宏 | 周斌斌 | 13191459909
19 | LNG加注站土建和安装工程 |  |  | 2017.04 | 在建 | 合格 | 未签 | 合作 | 房建 | 725 | 包头市昊宇新能源有限责任公司 | 私企 |  |  |  | 白志广 | 张勇 | 15848225672
五 | 工业公司
1 | 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目E厂房土建工程 | 2016.04 | 2017.06 | 2016.04 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自管 | 房建 | 1012 | 红腾公司 | 政府 |  |  |  | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
| 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目AB厂房土建施工工程 | 2016.05 | 2017.06 | 2016.05 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自管 | 房建 | 2950 | 红腾公司 | 政府 |  |  |  | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
2 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇供水工程管网项目 | 2015.09 | 2017.09 | 2015.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 3300 | 乌拉特后旗水务局 | 政府 |  |  |  | 邓建疆 | 刘恒 | 13624726596
3 | 乌中旗海流图镇旧城区 污水处理管网改造工程 | 2016.04 | 2017.09 | 2016.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 1028 | 乌拉特中旗住房 和城乡规划建设局 | 政府 |  |  |  | 魏运享 | 原亚军 | 18604727390
4 | 内蒙古蒙东高精铝及板带箔项目一期100万吨原铝车间建筑安装施工工程 | 开工报告为准 | 竣工报告为准 | 2016.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 工业 | 15000 | 内蒙古蒙东高新材料有限公司 | 国企 |  | 2016.10 | 等甲方通知，待定 | 权青峰 | 马绍宁 | 13327193927
5 | 广西投资集团来宾发电有限公司2×360MW级机组抽汽供热管路及除盐水补水管路工程 | 合同工期100天 |  | 2017.01 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 电力 | 1999 | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 国企 |  |  |  | 黄元跃 | 武建军 | 15049233075
6 | 广西中马（钦州）产业园区智能高压输变电设备生产基地 | 合同工期总日历天数390天 |  |  | 待建 | 合格 | 已签 | 合作 | 电力 | 50000 | 维龙（广西）中马电气有限公司 | 私企 | 待定 |  |  | 陈曦 | 待定 | 13948734276
六 | 管道公司
1 | 北梁供水(包头市北梁棚户区搬迁改造供水一期工程二标段) | — | — | 2014.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 7862 | 包头市东河区林业水务局 | 政府机关 |  | 2017.01 | 待定 | 王利明 |  | 13848289778
2 | 希望铝业电厂昆河东路城市集中供热管网工程 | 2015.11 | 2016.01 | 2015.12 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 486 | 包头市热力总公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 等甲方通知，待定 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
3 | 西柏坡电厂废热利用入户项目输配管线施工（红星街至热电三厂段） | 2016.08 | 2016.12 | 2016.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 26502 | 河北石家庄西岭供热有限公司 | 私企 |  | 2016.11 |  | 冯永京 | 李树德 | 13664060460
4 | 包头市热力总公司昆区北部区集中供热热网工程项目民族西路干线（莫尼路-110国道）供热管网工程 | 2016.09 | 2016.11 | 2016.10. | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 614 | 包头市热力总公司 | 国有企业 |  | 2017.01 | 因为征地，等待甲方通知 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
5 | 通辽市集中供热五期工程（第一阶段）第一标段 | 2016.10. | 2016.11 | 2016.10. | 待交工 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 1544 | 通辽热电有限责任公司 | 国有企业 |  |  |  | 邵晓东 |  | 18204850964
6 | 东营港-万通石化燃料油、成品油输油工程 | 2016.11 | 2017.05 | 2016.11 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 10200 | 山东万通集团 | 民营 |  |  |  | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
7 | 山东垦利石化输油管道工程 | 2017.04 | 2017.10 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 管道 | 1200 | 山东垦利石化集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
8 | 土默特左旗天然气利用工程 | 2016.4.1 | 2017.03 | 2016.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 400 | 土默特左旗中燃燃气有限公司 | 私企 |  |  |  | 周伟尧 | 陈鹏 | 15044968892
9 | 包头市新都市区供水管网建设与旧小区二次供水管网更新改造项目 | 2016.4 | 2016.10 | 2016.5 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 管道 | 4060 | 包头市水务（集团）公司 | 国有企业 |  |  |  | 兰飞 | 郑淑艳 | 18947283906
七 | 冶金公司
1 | 固阳县与巴彦淖尔市交界处雕塑项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 200 | 固阳县住房和城乡规划建设局 | 政府 |  | 2016.12 | 2017.06.20 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
2 | 固阳县与五川县交界处雕塑项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.08 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 86 | 固阳县住房和城乡规划建设局 | 政府 |  | 2016.12 | 因资金问题，复工时间待定 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
3 | 温更铁矿选矿厂破碎筛分系统 | 2016.10. | 2019.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 831.6 | 内蒙古海明矿业有限公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
4 | 唐山东华钢铁半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 2017.02 | 2017.04 | 2017.02 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 40 | 江阴大地装备股份有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 张瑞 | 石建平 | 18947726687
5 | 浙江大学包头工业技术研究院热镀钢（铝）复合板彩印技术实验室项目设备基础施工机械设备安装、电气设备工程 | 2017.03 | 2017.06 | 2017.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 156 | 浙江大学包头工业技术研究院 | 政府 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
6 | 兴澄半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装工程 | 2017.03 | 2017.05 | 2017.03.25 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶金 | 120 | 江阴大地装备股份有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
7 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设项目（一期）施工及设备安装调试、联动试车、试运行、环保验收工程 | 2017.03 | 2017.08 | 2017.03 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 360 | 中冶东方控股有限公司 | 政府 |  |  |  | 杨文海 | 张军岭 | 13337185212
8 | 河南博海化工有限公司生产装置运保工程 | 2017.04 | 2017.12 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 化工 | 45 | 河南博海化工有限公司 | 民营 |  |  |  | 闫和斌 | 蔡成来 | 13623877665
八 | 安装公司
1 | 内蒙古伊泰化工预处理及生化处理标段安装工程 | 2016.03 | 2016.07 | 2016.03 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自管 | 电力环保 | 583.41 | 北京新朗明环保科技有限公司 | 国企 |  |  |  | 宣 革 | 吴聚席 | 13015052838
2 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司扎赉特旗日产2万方生物天然气项目 | 2016.05 | 2016.07 | 2016.05 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 环保 | 450 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司日产2万方天然气项目办公室 | 民营 |  | 2017.05 |  | 王 凯 | 李 刚 | 13947233226
3 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设工程（一期） | 2016.04 | 2016.12 | 2016.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 环保 | 762.36 | 包头金山工业园区管理委员会 | 政府工程 |  |  |  | 宣 革 | 吴振华 | 13015052838
4 | 华能左权低热值煤发电项目永临结合进厂路桥工程 | 2016.07 | 2017.02 | 2016.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 自管 | 电力 | 786.32 | 华能山西太行发电有限责任公司 | 国企 |  | 2016.12 | 等待业主通知 | 齐 军 | 姜玉涛 | 15326730009
5 | 云南普郎铜矿一期采选工程 | 2016.12 | 2017.04 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶炼 | 4716 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 张宏伟 | 宝 刚 | 18648269892
6 | 甘肃酒钢天成绿色短流程 铸轧铝深加工工程 | 2016.11 | 2017.08 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 冶炼 | 8000 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 国企 |  |  |  | 杨庆文 | 张会杰 | 13947205950
九 | 城市智能公司
1 | 青山区长城烤鸭店立体车库 |  |  | 2016.09 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 建筑 | 1200 | 中国二冶集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 彭喜平 | 刘二东 | 18604729709
2 | 电梯安装 |  |  |  | 待建 | 合格 | 未签 | 自营 |  | 估1000 | 中国二冶集团有限公司 | 国企
十 | 安装租赁公司
1 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程 | 合同未规定 | 合同未规定 | 2015.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 1176 | 兰州良志实业集团有限责任公司 | 私企 |  |  |  | 许学志 | 李鹏展 | 13948823793 15849212768
2 | 杭锦能源化工基地污水处理工程 | 2014.04 | 2014.10. | 2014.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 3000 | 鄂尔多斯市净源水处理有限公司 | 私企 |  | 2014年12月份停工，资金不到位停工 | 待定 | 张建佩 | 贾成一 | 15661518405 15044966328
3 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司牛舍及饲料车间 | 2015.04 | 总日历天数180天 | 未开工 | 待建 | 合格 | 已签 | 自管 | 市政 | 2947 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司 | 私企 | 待定 |  |  | 林东昆 | 刘金柱 | 13789723407 13284713689
十一 | 钢结构公司
1 | 达茂旗风电场198MW工程基础环及塔筒工程 | 2016.06 | 2016.10. | 2016.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 风电 | 9408.5 | 北京金智乾华电力科技有限公司 | 私企 |  |  |  | 邱玉宁 | 杜立 | 13734729766
2 | 包头市陵翔新能源有限公司1.5MW风力发电塔筒项目 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 风电 | 2290.365 | 包头市陵翔新能源有限公司 | 私企 |  |  |  | 苑宏智 | 黄建 | 13734729766
3 | 延安煤油气资源综合利用项目180万吨/年甲醇装置钢结构工程 | 2016.10. | 2017.01 | 2016.09 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 厂房钢结构 | 1150 | 中国成达工程有限公司 | 国企 |  |  |  | 张丙东 | 杨少军 | 13947241895
4 | 蒙泰达拉特90万吨铝板带项目 | 2017.03. | 2017.10 | 2017.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 冶炼 | 30000 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 私企 |  |  |  | 冯建伟 | 郑鑫 | 15384851777
5 | 陕西省韩城市黄河新区教育培训基地项目 | - | - | 2017.05 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 施工 | 暂估60000 | - | - |  |  |  | 段鹏飞 | 王鑫 | 18648270435
6 | 包头市华福空分气体空气平衡罐 | 2017.04 | 2017.05 | 2017.06 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 钢结构 | 15 | 包头市华福空分气体有限公司 | 私企 | 2017.06 |  |  | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
十二 | 新型建筑制品公司
1 | 安徽宿州皖北保税仓储物流中心项目 | 2016.04 | 2016.10. | 2016.04 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 建筑 | 6459 | 宿州皖北保税仓储物流有限公司 | 国企 |  |  |  | 项波 | 杨昊昱 | 18947204896
2 | 包头市东河区民政局新建、改扩建社区办公活动场所项目 | 2015.06 | 2015. 11 | 2015.08 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 建筑 | 4300 | 包头市民政局 | 国企 |  |  |  | 赵同伟 | 杨昊昱 | 18947204896
3 | 太和县卫星城基础设施建设项目 |  |  | 2017.05 | 在建 | 合格 | 未签 | PPP | 建筑 | 132402 | 太和县国有资产投资运营有限公司 | 国企 |  |  |  | 王宏斌 | 通拉嘎 | 15849489877
十三 | 房屋公司
1 | 通辽市孝庄河文化产业带十二个民俗文化馆建设项目 | 2014.05 | 2014.07 | 2014.05 | 待交工 | 合格 | 已签 | 合作分包 | 房建 | 20800 | 通辽市城市投资集团有限公司 | 国企 |  |  |  | 张永魁 | 刘学文 | 13848250024
2 | 65172土建第五标段工程 | 2014.06 | 2015.09 | 2014.07 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作分包 | 市政 | 2606 | 中国人民解放军65172部队 | 部队 |  |  |  | 杨俊鹏 | 董经岩 | 13904680699
3 | 陕西榆能横山煤电一体化项目2×1000MW机组电厂水处理系统建筑、安装工程（E标段） | 2017.07 | 2017.09 | 2017.03 | 停工 | 电力 行业 优质 工程 | 已签 | 部分 自营 部分 合作 | 工业 | 2275.8502 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 国企 |  | 2017.06 |  | 武祥生 | 韩少辉 | 13171485511
4 | 乌兰浩特市世纪红城一期（原圣地亚哥二期）工程 | 2017.04 | 2019.08 |  | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 暂定2亿元 | 内蒙古易圣置业有限责任公司 | 民营 |  |  |  | 郭文斌 |  | 18648253205
十四 | 新疆分公司
1 | 喀什大学一期建设工程--展览馆、教师教育实训中心工程 | 2015.10. | 2016.11 | 2015.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 建筑 | 4850 | 喀什师范学院 | 事业 |  |  |  | 姜云岭 | 杨国杰 | 15276767572
2 | 新疆国泰新华一期项目供热锅炉及原煤储运（备煤）工程输煤系统土建及输辅助设备安装 | 2014.05 | 2014.08 | 2014.05 | 收尾 | 合格 | 已签 | 自营 | 化工 | 2760 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 国企 |  |  |  | 谢德利 | 鲍晶军 | 13848725558
3 | 新疆准东经济技术开发区工程 |  |  | 2017.05 | 在建 | 合格 | 未签 | 待定 | 市政 | 预估10200 | 新疆准东开发区建设有限公司 | 国企
十五 | 呼市分公司
1 | 呼市东客站北广场及地下空间综合体工程 | 2014.04 | 2015.09 | 2014.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 56800 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 政府 |  |  |  | 付占江 | 张禹 | 13314714900
2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心工程 | 2014.12 | 2016.11 | 2015.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 房建 | 7943 | 内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局 | 政府 |  |  |  | 杨清峰 | 黄培华 | 15174911348
3 | 呼市玉泉区大南街大北街两侧外立面改造工程 | 2016.01 | 2016.10. | 2016.04 | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 3612 | 呼和浩特市玉泉区城乡建设与住房保障局 | 政府 |  |  |  | 唐善廷 | 林国学 | 13704738169
4 | 赛罕区金河镇西黑河村“十个全覆盖”工程 | 2016.05 | 2016.11 | 2016.06 | 待交工 | 合格 | 已签 | 合作 | 市政 | 4216 | 呼和浩特市赛罕区人民政府 | 政府 |  |  |  | 田忠刚 | 刘建和 | 15049481191
5 | 呼和浩特市2016年断头路工程施工-2（一标段）—成吉思汗东街东延伸段工程 |  |  | 2016.10. | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 市政 | 5039 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 政府 |  |  |  | 王永刚 | 苗世龙 | 18647373004
十六 | 四川分公司
1 | 成都信息工程学院天府校区一期工程 | 2014.08 | 2015.06 | 2014.08 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 公共 建筑 | 25000 | 四川成信天府教育投资有限公司 | 股份公司 |  |  |  | 王利俊 | 陈丽宏 | 18647989997 15049230380
十七 | 甘肃分公司
1 | 兰州新区第二小学工程 | 2016.09 | 2017.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 20725 | 兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 布和 | 张君廷 | 18919011900 15002539770
2 | 兰州凯博药业生物医药及医用生物材料工程 | 2016.10. | 2017.06 | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 14000 | 兰州凯博药业股份有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 贺希格 | 王永强 | 13314857099 13644760815
3 | 兰州榆中县高崖镇二期基本农田建设项目第二标段工程 | 2016.10. | 2017.03 | 2016.10. | 收尾 | 合格 | 已签 | 自营 | 农业 | 239 | 榆中县国土资源局 | 政府 |  |  |  | 董国杰 | 黄金波 | 18893603541 13384841226
4 | 广建花园小区工程 |  |  |  | 待建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房屋 建筑 | 51500 | 兰州鲁商房地产开发有限公司 | 私企 |  |  |  | 董国杰 |  | 18993603541
十八 | 房地产公司
1 | 包头米兰春天工程（一区） | 2014.04 | 2016.08 | 2014.07 | 停工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 18000 | 昆区政府 | 事业单位 |  | 2016.11 |  | 石玲玲 | 石玲玲 | 13948721280
| 包头米兰春天工程（二区） | 2014.04 | 2016.06 | 2014.07 | 在建 |  |  |  |  | 24000
2 | 中冶嘉渌北梁安置小区建设项目一区（包头市北梁新区北一区工程） | 2013.10. | 2014.12 | 2013.10. | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 26000 | 东河区政府 | 事业单位 |  |  |  | 连璧 | 刘嘉 | 15924444392
3 | 包头市北梁新区南七区工程 | 2014.07 | 2015.12 | 2014.07 | 待交工 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 24000 | 东河区政府 | 事业单位 |  |  |  | 潘涛 | 付云阶 | 18647221817
4 | 乌海市海勃湾区青山公园南安置区工程 | 2017.05 | 2019.05 | 2017.05 | 在建 | 合格 | 未签 | ppp | 房建 | 155500 | 乌海市海勃湾区房产管理局 | 事业单位 |  |  |  | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
5 | 乌海大数据产业园PPP工程 | 2017.4 | 2022.4 | 2017.06 | 新开工 | 合格 | 未签 | ppp | 房建 | 350000 | 内蒙古盛宏网络科技有限公司 | 嘉丞（浙江）投资管理 | 临建施工、土方平整，办公区施工，临时道路施工 |  |  | 马绍宁 | 顾光男 | 13039550050
十九 | 华东分公司
1 | 亳州市皖新皖北现代物流园一期工程 | 2016.10. | 2017.10. | 2016.10. | 在建 | 合格 | 已签 | 合作 | 工业 | 7252 | 安徽省新华传媒股份有限公司 | 国企 |  |  |  | 温立波 | 张文涛 | 15049289019
2 | 濉溪县四里庄棚户区改造及碱河路市政工程 | 2016.12 | 2018.12 |  | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 66500 | 濉溪县建设投资有限公司 | 事业单位 |  |  |  | 李峰 | 黄继伟 | 13866894441
3 | 濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程 | 2016.10. | 2018.12 | 2016.12 | 在建 | 合格 | 已签 | 自营 | 房建 | 42000 | 安徽濉芜现代产业园投资有限公司 | 国企 |  |  |  | 银建军 | 王雪萍 | 15174955277
Note on B13: 张俊芳: 本月暂不统计
Note on B14: 张俊芳: 本月暂不统计
Note on F6: 张俊芳: 未投产
Note on F12: 张俊芳: 2016年12月实体已验收完，现只缺少竣工验收报告，设计和甲方因资金问题扯皮，暂时签不了，其它相关事项已办完。
Note on K95: 张俊芳: 原240
Note on K99: 张俊芳: 原5000

## 6月份月报表 (2)
中国二冶在建工程项目统计一览表
填报单位：（盖章） 项目监管部 2017年6月20日 表2
序号 | 工 程 名 称 | 本月份完成 | 下月份计划 | 存在问题及需要集团公司领导解决的问题 | 本月结算、累计结算、剩余结算（万元） | 施工单位 | 工程地点 | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 联系电话 | 备注
一 | 直管项目部
1 | 包钢1、2、3、5高炉改造工程 | 机装公司：1槽下系统振动给料机、环保筛、漏斗等设备单体试车、联动试车全部结束；3#高炉主传动室单梁吊技监局检测完成4、所承担的设备全部实体移交完成；电装公司：1、矿槽系统槽上部分、槽下部分全部单体试车、联动试车完成；2、3#高炉除尘系统、主传动室部分、主皮带通廊部分、其余皮带输送机全部联动试车完成。3、除22米单梁吊安全滑线（土建设变）、矿槽西侧外跨楼梯照明（土建栏杆未施工完）剩余所有电气系统的实体部分全部移交完成 | 机装公司：竣工验收工作的办理、竣工资料整理；电装公司： 竣工验收工作的办理、竣工资料整理； | 由于受土建专业的制约电气专业有零星工作无法进行施工 |  | 机装公司、电装公司 | 原炼铁厂2号烧结机厂内 | 李柱 | 于洪跃 | 13904720056 | 未投产
2 | 包钢白云氧化矿搬迁工程 | 整理竣工资料 | 1、二次浓缩南干线管道保温施工完成 |  |  | 管道公司；二公司；金结公司 | 白云 | 李柱 | 王志坚 | 13904720056
3 | 包头市金融文化中心工程 | 1、塔楼A、B座整改完成，根据新到图纸做冶口造型。 2、塔楼A座北面、西面、南面铝单板安装完成（除塔吊、升降机处）东面完成30%。 3、塔楼B座，东面铝单板安装完成50%，南面铝单板安装完成60%（调整了）。 4、塔楼保温完成70%。 计：铝单板：2.4万㎡；保温：2.5万㎡ | 1、A座：西面、南面、北面铝单板安装完成，东面完成60%（吊塔、升降机处除外）。 2、B座：东面、南面、北面铝单板安装完成，西面完成40%。 3、塔楼保温全部完成，裙楼保温完成30%。 4、沿口造型钢结构完成，石材及铝单板安装完成40%。 |  | 本月：2000万 累计结算：3877万 剩余结算：3072万 | 中国二冶 | 包头昆区 | 苏兴成 | 陈琢 | 18647986882
4 | 包头市中冶校园南路小区（二期）工程 | 1、消缺；2、竣工资料整理。 | 1、竣工资料移交；2、尾项施工、消缺。 | 无 | 本月无结算。累计结算：21947.97万元。 | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（三期）工程 | 1、8#、9#楼室内抹灰完。厨房、卫生间下排管安装完。外墙保温吊篮安装完。卫生间找平层完。幕墙龙骨安装90％.窗主框安装完。10#楼屋面施工完，隔墙板23-1层安完。抹灰20-5层完。外墙保温吊篮安装50％.11#楼机房及女儿墙施工完。砌筑到22层。抹灰1-14层完。隔墙板1-19层安装完。电井桥架安装到21层。2、地下室刮白完。3、12#楼二层顶板钢筋绑扎50％.4、13#楼采暖沟浇筑完。 | 1、8#、9#楼室内3公分地坪施工。外墙保温施工。幕墙干挂大理石。10#楼室内抹灰完。窗主框安装。厨房、卫生间下水管安装完。外墙保温吊篮安装完。幕墙龙骨施工。2、11#楼砌筑完。屋面施工完。室内抹灰15-25层完。窗附框安装完。外墙保温吊篮安装。强、弱电＃桥架安装完。10#、11#楼1-15层排水管安装完。11#楼电井桥架安装完。3、地下室配电柜、配电箱、动力柜安装。12#楼主体封顶。一层模板、 架体拆除。13#楼一层梁板支设模板。 | 无 | 本月结算;1005万元累计结算：8197万元。剩余结算：6909万元。 | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
| 包头市中冶校园南路小区（四期）工程 | 1、1#、2#、3#楼伐板基础防水保护层施工完。5#垫层施工完7#楼基础土方换填完。1#、2#楼塔吊安装完。 | 1、 1#、2#、3#楼地下室墙筋绑扎施工。5#伐板施工完。7#楼伐板钢筋绑扎。3、3#、5#、7#楼塔吊安装完。 | 无 | 本月结算、累计结算、838万元剩余结算17568（万元） | 中国二冶集团有限公司 | 包头市昆区 | 杨耀 | 刘洪丽 | 13947257828
5 | 包头市和悦大厦工程 | 消缺 |  |  |  |  | 包头市昆区 | 杨清峰 | 魏金龙 | 18604724276
| 伊春白林金林矿业铅冶炼工程 | 停工。 |  |  |  | 铅锌冶炼项目部 | 伊春 | 李立军 |  | 18647986515 |  | 6月份暂不统计
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司1#1166m3高炉、2#热风炉制作安装工程 | 停工。 |  |  |  | 安装租赁、工业、机装、电装 | 乌海 | 权青峰 | 陈 曦 | 13327193927 13948734276 |  | 6月份暂不统计
6 | 通鲁高速公路工程第四标段 | 1.路基防护工程天桥引线六棱块铺设完成90%； 2.房建内外墙装饰装修已完成80%，地砖、墙砖铺设已完成80%，吊顶全部完成； 3.房建各专业室外管网全部安装完成； 4.桥梁防护栏杆安装完成，雨排水管安装完成60%. | 1.路基防护工程六棱块、急流槽、浆砌片石等安装； 2.房建内、外墙涂料、室内地砖、所有门窗玻璃安装全部完成。 3.室内照明、暖气片开始安装。 4、桥梁排水、伸缩缝全部安装完成 |  | 本月结算791万元，累计结算17529万元，剩余12444万元。 | 通鲁项目部 | 内蒙古通辽市 | 李瑞山 | 庄剑 | 13739971666
7 | 包铝华云自备电厂工程 | 卸煤沟网架基础砌筑抹灰完成100%，网架基础区域回填砂石完成100%。 入场采样间网架基础砌筑抹灰完成100%，入场采样间结构施工完成100%。 重车衡结构施工完成100%。轻车衡结构完成100%。 输煤综合楼内墙抹灰完成、内墙刮腻子完成80%，地砖铺贴完成90%，门安装完成50%。 含煤废水处理室砌筑抹灰完成，外墙腻子完成。 卸煤沟网架地面施工水稳层施工完成50%。 1#转运站、2#转运站、3#转运站、输煤综合楼、推煤机库外墙腻子完成90%。 4#、5#皮带机电缆敷设、接线、调试完成。 1#、2#转运站电缆、桥架及配管安装完成。 干煤棚电气配管安装完成。4#、5#栈桥照明配管完成 | 卸煤沟、入场采样间、含煤废水处理室混凝土地面浇筑。 2#转运站、1#转运站一层、二层地面浇筑。 入场采样间网架基础、轻车衡、重车衡、2#带栈桥、1#转运站、输煤综合楼厂区回填土方及平整。 推煤机库、2#转运站、3#转运站、卸煤沟、1#转运站、输煤综合楼散水施工。 输煤综合楼、2#转运站、3#转运站、推煤机库、含煤废水处理室内外墙腻子涂料施工。 安装：1#、2#、3#皮带机电气调试完，全场照明安装完成。 斗轮机调试完，叶轮给煤机调试完。 | 清单增量太大，竣工后结算存在资金紧张，望公司支持。项目预算人员少，预结算工作滞后，望公司给予支持。 | 本月上报851.67万，累计报的产值7127.903万，审批值4821.35.累计支付3593.8129万 | 包头市春辉建筑安装劳务有限责任公司 | 包头市东河区铝业园区 | 白林福 | 王瑞祥 | 13847261066
8 | 包铝华云50万吨合金铝工程 | 1、土建收尾工作已完成，包括电解车间室外散水、伸缩缝、钢结构防腐绝缘，3#通廊砌筑抹灰及5#坡道底仓库砌筑抹灰等零星工程； 2、短路母线及短路软带已安装完成剩余10台槽的安装、焊接。 3、阴极爆炸焊块及软带安装焊接完成11台，累计完成51台，剩余27台由于甲方阴极炭块影响未完。 4、电解槽内衬，铺底砌筑7台，炭块安装完成5台，侧砌完成12台，槽底未扎固，影响计划的因素主要是甲供材料。 5、上部结构未安装。影响计划的因素主要是槽底未扎固。 6、槽上配管完成23台，气控柜剩余部分安装完成； 7、电解车间照明完成剩余部分基本，具备照明通电条件； 8、临时过道短路母线安装焊接完成； 9、电解车间室外涂料施工完； 10、电解车间排烟支管安装完成23台。 | 1、电解槽阴极爆炸焊块及软带安装焊接完成剩余27台。 2、电解槽内衬砌筑，铺底完成剩余成20台，炭块安装完成剩余成22台，侧砌完成43台，累计完成78台，扎固完成55台，累计完成78台。 5、上部结构安装55台。 6、槽上配管完成55台。 7、阳极母线及立柱软带焊接完成55台槽； 8、电解车间照明完成剩余部分 ，全部具备照明通电条件； 9、排烟支管道安装完成剩余部分 10、配合二区21台启动槽的通电启动、出铝等生产保镖工作； | 无 | 本月结算328.21万元， 累计结算16790.3695万元，剩余726.117万元 | 中国二冶内蒙古华云合金铝项目部 | 东河铝业园区 | 白林福 | 肖二虎 | 13847261066
9 | 内蒙古华云60万吨轻合金工程 | 休息室精装修 | 消缺及配合业主验收 |  | 累计结算3200万元 | 中国二冶集团有限公司 | 包头铝业园区 | 白林福 | 王国伟 | 15374888393
10 | 抚远市东极小镇工程 | 4#楼9-15/K-G桩间土开挖完毕，5-8，16-19轴轴承台基础施工完毕。 1#楼消防水池及架空平台施工完毕，5段G-D轴/8-15轴桩间土开挖完毕。 3#楼架空层施工完毕。 | 9-15、K-G轴承台基础施工完毕。 1#楼01-5轴架空层及一层施工完毕施工完毕，5段G-D轴/8-15轴承台基础施工完毕完毕。 3#楼一层层施工完毕。 | 无 | 本月结算0、累计结算0、剩余结算4500 | 中国二冶集团抚远东极小镇工程项目经理部 | 黑龙江省抚远市 | 杨晓东 | 宫显利 | 15848296729
二 | 市政公司
1 | 包头市北梁腾空区市政基础设施建设工程 | 1、北梁一路： ①青山路北：K0+420-K0+700雨水管线开挖、安装、检查井砌筑抹灰； ②青山路南：K0+780-K1+120路床整形、碾压、验收，上砂垫层；③井坪路路口：K1+138-K1+218污水管线开挖、换填、安装，检查井砌筑抹灰，回填到路床； 2、中环路：①青山路路口：W19-W20污水管线闭水试验，回填；②青山路-北一街：K1+200-K2+000机动车道路缘石安装、下面层摊铺、碾压； 3、外环路： ①西脑包后街-井坪路：K-1-000-K-0-040机动车道砂垫层摊铺、碾压；②西脑包后街-井坪路：K-1-000-K-0-040机动车道雨水支管开挖、安装、回填及收水口砌筑；③西河箱涵：第1-5节底板、第2节墙壁及顶板钢筋绑扎、浇筑砼； ④东水道箱涵：主体结构全完； 4、东河桥：①0#承台人工挖孔桩完成7根，截止目前本承台桩基部分施工全部完成。 ②1#承台人工挖孔桩本月未施工。 ③2#承台旋挖钻机钻孔并浇筑桩基9根。 ④3#承台旋挖钻机钻孔并浇筑桩基3根，1根桩基正在施工。 ⑤4#承台人工挖孔桩本月完成8根。 | 1、北梁一路： ①青山路北：K0+420-K0+700路床、砂垫层整形、碾压、验收； ②青山路南：K0+780-K1+400砂垫层整形、碾压、验收，基层、底基层摊铺、碾压； ③K1+500-K1+780给水管线安装、回填，路床、砂垫层整形、碾压、验收； 2、中环路： ①青山路路口：W18-W19污水管线闭水试验； ②青山路-北一街：K1+200-K2+000机动车道上面层摊铺、碾压； ③青山路南：K0+800-K1+000雨污水管线施工，路床整形碾压、验收； 3、外环路： ①西脑包后街-井坪路：K-1-000-K-0-040机动车道基层、底基层摊铺、碾压；②西河箱涵：主体结构完； ③东水道箱涵：主体验收，回填； ④西水道箱涵：土方开挖、开始钢筋制作； 4、东河桥：①、 0#承台安排土方开挖及桩基检测工作。 ②、 2#承台旋挖钻机施工桩基全部完成。 | 1、北梁一路：拆迁征地等无进展情况，影响工程正常进行。 2、中环路：拆迁无进展情况，受拆迁影响，约500m无法施工。 3、外环路：拆迁无进展情况，可施工范围有限。 | 本月结算：4000万元、累计结算：9538.06万元、剩余结算：26605.74（万元） | 中国二冶市政工程技术公司 | 包头市东河区 | 赵国良 | 王志强 | 15389726386
2 | 包头市北梁棚户区综合管廊工程 | 1、青山路及外环路管廊主体还剩28米未完成； 2、本月土方回填1500米； 3、管廊排管土、石方开挖及安装施工； 4、控制中心装饰装修； 5、通风口、投料口防水及保温施工。 | 1、电力隧道主体施工（钢筋、模板、混凝土）； 2、管廊排管土、石方开挖及施工； 3、剩余廊体防水涂刷； 4、剩余段落土方回填； 5、控制中心装饰装修。 6、剩余廊体主体完成 | 各劳务队机械不足、人员严重不足 | 本月结算：700万元、累计结算：23044.71万元、剩余结算：6945.29（万元） | 中国二冶市政工程技术公司 | 包头市东河区 | 叶长松 | 刘胜利 | 15929730148
3 | 科左中旗政务、人社、司法业务用房基建项目 | 1、1-2层干挂大理石。2、3-7层焊接龙骨。3、1-7层玻璃幕墙的施工。 | 1、1-7层玻璃幕墙的施工 2、3-7层大理石安装 3、窗户玻璃安装 | 装修施工图纸设计问题、材料进场慢，影响施工进度 | 本月结算：97万元、累计结算：2215万元、剩余结算：363万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 通辽科左中旗保康镇 | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
4 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司燕麦加工厂及其附属工程 | 收尾消缺 | 收尾消缺，整理竣工资料 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：1490.02万元、剩余结算：459.98万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 内蒙古察右中旗科布尔镇 | 狄岗 | 梁永强 | 15149317417
5 | 星光建材集团蒙西工业园区∮180连轧机组厂房工程 | 工程暂未开工 | 工程暂未开工 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：1247.85万元、剩余结算：2752.15万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 蒙西工业园区 | 兰海龙 | 张鹏飞 | 18648616172
6 | 现代淮安电子商务产业园 | 工程待工 | 根据图纸到位情况再进行安排 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：0万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 淮安市北京南路清浦区 | 吕明涛 | 姚文鑫 | 15647270928
7 | 辽宁嘉瑞北茅豪生国际酒店工程 | 图纸未到，工程未开工。 | 根据图纸到位情况再进行安排 | 无 | 本月结算：0万元、累计结算：202.381万元、剩余结算：17797.62万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 辽宁省阜新市细河区玉龙路以北 | 王育炎 | 布和哈达 | 18647629811
8 | 深圳市石岩街道北环路以北片区雨污分流管网工程 | 1、路面切割完成10km。 2、探测地下障碍物。 3、路面破碎完成9.6km。 4、沟槽开挖9.6km。 5、管道安装8.5km。 6、沟槽回填7.1km。 | 1、沟槽开挖9.8km。 2、管道安装8.7km。 3、沟槽回填7.3km。 | 无 | 本月结算：2000万元、累计结算：7212万元、剩余结算：5536万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 深圳市石岩街道北环路以北片区 | 曹贵刚 | 段异武 | 15048156680
9 | 河套学院新校区第四标段工程 | 1、S11～S15宿舍楼挑檐及机房层完成， S11～S15宿舍楼一至四层砌筑完成。 2、 S5、S6四层结构完成，五层模板完成，钢筋绑扎。 3、学术交流中心学术交流中心东副楼一层砼完成，主楼模板完成，开始绑扎钢筋，西副楼起脚手架 。 | 1、S11-15楼砌筑完成、内墙抹灰完成。 2、S5、S6楼砌筑完成，开始内墙抹灰。3、学术交流中心主体结构完成，砌筑完成两层。 | 无 | 本月结算：2000万元、累计结算：4302万元、剩余结算：1388万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 内蒙古临河 | 狄岗 | 梁永强 | 15148248518
10 | 成都中和片区地下综合管廊工程 | 1、基坑支护桩A、B型桩已施工完毕，累计完成814根；2、支护冠梁已完成500m混凝土浇筑，钢筋绑扎累计完场600m；3、基坑地下水控制系统深搅水泥土搅拌桩及管井降水井开始施工；4、管廊区域原有混凝土路面开始破除，已完成200m。 | 1、支护桩顶部冠梁、深搅桩、降水井继续施工； 2、开挖管廊土方、基坑降水、管廊结构开始施工。 | 无 | 本月结算：1700万元、累计结算：1700万元、剩余结算：12468.87万元 | 中国二冶市政工程技术公司 | 成都市高新区南部园区 | 王育炎 | 布和哈达 | 15848180832
三 | 路桥公司
1 | 阿勒坦汗主题广场工程 | ①完成剩余灌木及草种植工作。 ②完成园建的灯具安装406套，灯带安装1124米。 | 收尾、消缺。 | 无 | 本月无结算 累计结算1958.37 剩余结算129.63 | 路桥公司 | 包头市土右旗 | 郭丽 | 王 星 | 15849796522
2 | 包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程 | 水稳底基层完成39.14km，累计完成69.14km，完成总量的96%。下基层完成31.05km，累计完成61.05km。完成总量的84.8%；上基层完成8.08km，累计完成38.08km，完成总量的52.9%。 | 水稳底基层，下基层，上基层施工完成，沥青上面层施工25km。 | 无 | 本月结算0 累计结算9185 剩余结算34137 | 路桥公司 | 包头市达茂旗 | 张勇 | 苏保威 | 13488533219
3 | 土右旗中蒙医院病房综合楼工程 | 二次结构除造型墙砌筑外，全部完成。 | ①造型墙砌筑完成。 ②墙面抹灰开始施工。 | 无 | 本月结算165 累计结算4115 剩余结算3385 | 路桥公司 | 包头市土右旗 | 樊思坤 | 郭建军 | 13948522107
4 | 丹锡高速公路大阪至经棚段建设项目 | ①梁板预制完成692片，完成设计总量的76%。 ②桩基工程已完成312根，完成设计总量的96%。 ③墩柱完成141根，完成总量的83%。 ④梁板安装346片，完成总量38%。 ⑤桥面铺装11幅，完成总量的23%。 ⑥主线原有路缘石已全部拆除，已开始铺砌花岗岩路缘石，目前已铺砌3.2km。 ⑦主线防护、排水工程完成30629m³,完成设计总量的22%。 ⑧路基累计完成挖方29万m³，填方59.78万m³。 | ①路基工程：完成路基挖方10万m³；路基填筑15万m³；防护、排水8000m³；路缘石安装5km；路肩板施工5km。 ②道路工程：主线左幅水稳碎石基层15km。 ③桥涵工程：完成梁板预制125片；桩基14根；墩柱20根；桥台4个；盖梁8片；涵洞、通道6道。 | ①K14+160汽车天桥，由于地质原因，打桩钻进缓慢，从4月进场至今只成孔4个，多次与建管办、设计联系，现场查看，要求按图施工。 ②材料付款比例较低，目前钢材、水泥等材料已经停止供应，导致预制场、结构一标已处于半停工状态。 ③资金问题。 | 本月结算0 累计结算6653 剩余结算44347（预估） | 路桥公司 | 赤峰 大板 | 赵钱 | 冯红伟 | 18686135549 | 本工程现未签订合同，结算值为预估量。
5 | 锡林郭勒盟分公司新区三水改造及锡林河西岸景观改造一期、二期工程 | 敖包山一级道路水稳层铺设完成21000㎡；二级道路铺装完成3000㎡。 | 敖包山一级沥青道路完成60%；二级道路铺装全部完成。 | 无 | 本月结算0 累计结算7000 剩余结算13800 | 路桥公司 | 锡林浩特市 | 张艳辉 | 马玉飞 | 13614825205
6 | 内蒙古北方工业集团有限公司交通安全防护设备生产能力合资项目新建厂房、综合楼、职工宿舍 | ①综合楼一层、二层正在进行砌筑。 ②A区厂房砖墙砌筑完成，彩板安装完成60%。 ③B区厂房砖墙砌筑正在进行。 | ①综合楼一层、二层砌筑完成。 ②A区厂房彩板安装完成。 ③B区厂房砖墙砌筑完成；附房钢结构安装、彩板安装全部完成。 | 无 | 本月结算0 累计结算410 剩余结算690 | 路桥公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
7 | 慧谷·桃源居工程 | ①1#楼10层以下主体结构施工完成。 ②5#楼10层以下主体结构施工完成。 | ①1#楼14层施工完毕。 ②5#楼13层施工完毕。 | 无 | 本月结算304.01 累计结算917.86 剩余结算0 | 路桥公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
8 | 兰州市西固柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程第三标段 | ①主塔2.5m桩基完成1根，累计完成33根。 ②引桥1.5m桩基完成40根，累计完成127根，共计完成160根。 ③南岸15#承台支护桩完成34根。14#左右幅土方开挖完毕。 ④北岸17#、18#、19#右幅基坑开挖完毕，17#、18#右幅基坑护坡施工完毕及桩头破除完毕。 ⑤钢筋棚、洗车台施工完毕。 | ①现场土方开挖全部完毕。 ②9#-20#承台土方开挖完毕。 ③桩基全部施工完毕。 ④14#-16#左右幅、17#-19#左幅护坡施工完毕。 ⑤12#-14#、17#-19#承台施工完毕，土方回填完毕。 ⑥12#-19#桩头破除完毕。 | 现场黄河北岸存在部分征地问题，导致24#基础、25#基础不能施工。 | 本月结算2000 累计结算9600 剩余结算50400 | 路桥公司 | 兰州市西固区 | 郝海飞 | 张振国 | 13644722853
9 | 北大科技园包头基地（13#、14#）工程 | ①13#楼四层结构正在施工。 ②14#楼六层结构正在施工。 | ①13#楼七层及以下施工完毕。 ②14#楼主体结构施工完毕。 | 无 | 无 | 路桥公司 | 包头市 | 马建波 | 孙长海 | 13847393933
10 | 锡林郭勒市锡林小学建设项目 | ①教学楼二层混凝土浇筑完成。 ②实验楼二层模板支设、钢筋绑扎。 ③办公楼消防水池外池模板支设。 | ①教学楼、实验楼主体结构封顶。 ②办公楼完成三层平台混凝土浇筑。 ③风雨操场主体结构施工完成。 | 无 | 本月结算500 累计结算500 剩余结算4019 | 路桥公司 | 锡林浩特市 | 张艳辉 | 马玉飞 | 13614825205
11 | 黑龙江抚远市沿江景观大道道路工程 | 目前设计对图纸正在修改完善阶段。山皮石料源已与业主、市里沟通多次并多次查看料场。 | 需要和市政府协商好山皮石料场后，再进行后续施工进度安排。 | 无 | 本月结算5200 累计结算5200 剩余结算4800 | 路桥公司 | 黑龙江抚远 | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
12 | 黑龙江抚远市全民健身中心新建工程 | 基础承台钢筋绑扎、模板支设。 | 场馆地基换填处理，基槽回填，一层结构主体施工完成。 | 无 | 无 | 路桥公司 | 黑龙江抚远 | 耿东红 | 马宏伟 | 13847298450
13 | 包头旅游公路工程 | ①纳太至下湿壕段：在路基全部交验完毕情况下，预计6月30日达到通车条件。 ②小马连壕至二相公段：新建板涵一道，路缘石完成15km,旧路维修3200㎡，粘层及新铺路面完成30km。 | ①纳太至下湿壕：交通标线及绿化施工。 ②小马连壕至二相公段：滑膜路缘石施工完毕；路面铺设完成20km。 | 征地问题 | 无 | 路桥公司 | 包头市土右旗 | 张勇 | 张浩 | 13214947389
14 | 湖州市南浔区练市镇美丽乡村建设工程 | ①水口集镇： 立面改造：E03样板房完成，E01-10#楼外墙铝板幕墙龙骨安装完成，E01、02、04#楼幕墙铝板完成80%，E01、02、04、06#楼外墙腻子完成，E01、02、04#楼外墙真石漆完成，茅家桥路样板房外架搭设完成。 道路改造：月明路（浔练公路-水口路）雨、污水管安装完成，路基开挖换填塘渣180m，水口路（茅家桥路-月明路）雨、污水管安装完成。 滨河公园：抽水完成，清淤完成60%，驳岸6m长松木桩完成300根，4m长松木桩完成200根，灌注桩完成38根。 ②中心集镇： 市政道路：彩蝶路完成260m钢筋混凝土雨水管管道、300mHDPE管安装回填工作；正导路破碎原混凝土路面300m；运河路破碎混凝土路面150m，雨水管道开挖、垫层施工、管道基础钢筋绑扎150m；练市大道放样完成。 小区改造：针织品市场破碎原有混凝土路面30m。 姚庄集镇：柳柏线东侧雨水沟混凝土沟壁浇筑完成600m，砖砌沟壁完成500m；南文化公园放样完成。 | ①水口集镇： 立面改造：E01~12E型房屋外立面全部完成，S01-07立面改造完成，W12-15改造完成。 市政道路：月明路北段通车，南段雨、污水管完成；水口路西段通车，东段雨、污水管完成70%；育才路雨污水管道施工完成100米；茅家桥东段雨污水管道施工。 滨河公园：木栈道，曲桥全部完成，驳岸完成。 ②中心集镇： 市政道路：彩蝶路雨水管道完工，人行道完成50%；正导路雨水管开挖铺设300米；运河路雨水管开挖铺设300米；练市大道雨、污水管道施工300米。 小区改造：针织品市场小区污水管施工600米，雨水管施工500米，路基施工400米。 姚庄集镇：柳柏线排水沟完成，姚庄立面样板房完成，菜场路雨、污水管施工。 | 资金问题 | 无 | 路桥公司 | 浙江省湖州市练市镇 | 赵恒
四 | 城建公司
1 | 包头市北梁新区北八区工程工程 | 1、幼儿园围墙抹灰完成（总面积约1100平米） 2、小区大门及周边硬化完成（总面积约7500平米） 3、小区绿化景观工程完成（总面积约34000余平米） 4、幼儿园材料进场 | 1.小区商铺台阶施工完成80%（大理石铺贴）； 2.幼儿园精装修完成30%(材料全部进场，刮第一遍腻子总计约6500平米)； 3.幼儿园外墙保温完成50%（共计约2500平米）； 4.半地下车棚完工（4道进出口挡土墙）； 5.地库工程完成30%（内墙刮腻子总计约20000平米）； | 无 | 本月：0 累计：7661.07 剩余：938.93 | 城建公司 | 包头 | 周纳新 | 张建龙 | 13171278905
2 | 甘肃新华书店新华怡苑经济适用房项目 | 2#楼装饰装修完；1#3#楼停工待料 | 三方协商解决资金问题 | 无 | 本月：0 累计：13992.6 剩余：4307.4 | 城建公司 | 兰州 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
3 | 甘肃飞天高新绿色印刷园工程 | 停工 | 停工 | 无 | 本月结算0元，累计结算9195元。剩余结算827万元。 | 城建公司 | 兰州 | 布和 | 崔国军 | 18604722755
4 | 淮安市佳和名苑安置小区工程 | 1、8#楼4-1层外墙粉刷及8-1层外墙保温腻子已施工完。 2、6#楼屋面防水层已施工完。 3、6#楼1-11层给排水管道已安装完。 4、10#、11#楼1-18层防火门外框安装完。 | 1、10#、11#楼防火门门扇入户门安装 2、6#楼11-1层地面找平层施工，给排水管道安装。 3、7#楼屋面保温层及防水保护层施工，内墙抹灰修补。 4、8#楼1层内墙粉刷施工，18-12层地面找平层施工，屋面防水层、保温层及防水保护层施工。 | 无 | 本月：0 累计：8214.06剩余：2264.94 | 城建公司 | 江苏省 | 王建平 | 李常亮 | 15149397175
5 | 湖南有色新田岭钨业3500t/d选厂建安工程 | 完成粗碎车间4.9m以下主体，原矿仓6.1m以下主体施工，完成总进度26%。中细碎11.9m梁施工完成，筛分车间11.4m支模板施工，完成总进度的47%。粉矿仓22m以下主体施工完成，完成总进度的87%，磨浮车间钢结构屋面安装1000平方米彩钢板，完成彩钢板安装总进度的1/3，天车安装完，球磨机基础施工完成 | 完成粗碎车间14m以下完成，原矿仓10.1m以下主体施工，中细碎11.9m以下结构完成，筛分车间11.4m梁板浇筑完成，粉矿仓22m以下主体施工完，二次结构砌筑完，仓内脚手架拆除，磨浮车间钢结构墙面板施工完，外墙砌筑完成，设备基础施工完成。 | 无 | 本月：0 累计：2476.12 剩余：2433 | 城建公司 | 湖南 | 包国梁 | 程铖 | 18604722745
6 | 内蒙古3D打印文化创意体验中心 | 停工 |  | 无 | 本月结算0万元，累计结算180万元，剩余340万元 | 城建公司 | 包头 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
7 | 新奥新能能源年产20万吨稳定轻烃项目水系统装置工程及全厂道路、钢结构、供电系统 | 净水站、回用水站、除盐水站装饰装修、电气安装完，达到运行条件。浓盐水站、污水处理站装饰装修、电气安装50%完。厂区道路纬九路土方开挖完成，雨水管道完成，基层铺设40%；纬五路涵洞完成，基层完成；3、经一路土方开挖完成，雨水管道完成，水稳层完成； | 浓盐水站钢结构彩板安装完成；储盐仓库钢结构彩板安装完成。污水处理站综合用房外墙涂料完；二沉池二次结构完；回用及废水池外墙涂料完；污泥脱水机房抹灰完成。厂区道路纬九路铺设第一层粗沥青完成；纬五路铺设第一层粗沥青完成；经一路铺设第一层粗沥青完成 | 无 | 本月：0 累计：9456 剩余：7374 | 城建公司 | 达旗 | 陈占海 | 陈琦 | 13039582411
8 | 包头职教基地图文信息中心 | 停工。 |  | 甲方资金不到位 | 本月结算0万元，累计结算5613万元，剩余150万元 | 城建公司 | 包头 | 牛志宏 | 马良 | 13191459909
9 | 宁夏银川市西夏区风华小区家属区改造工程 | 待建 | 复工时间未定（甲方回复：正在办理施工手续，施工蓝图计划6月底7月初出图，具体时间无法确定） | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算50000万元。 | 城建公司 | 银川 | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
10 | 宁夏银川市金凤区气象苑住宅小区工程 | 待建 | 复工时间未定（甲方回复：正在办理施工手续，施工蓝图计划6月底7月初出图，具体时间无法确定） | 无 | 本月结算0元，累计结算0元。剩余结算50000万元。 | 城建公司 | 银川 | 冯鹏飞 | 张晋峰 | 13704734152
11 | 湖南加盛安全食品产业中心建设工程 | D#栋： 1、五至七层主体结构施工完毕； 2、一至二层砖砌体施工完毕; 3、屋面工程完成10%； | D#栋： 1、屋面工程施工完毕； 2、三至七层砖砌体施工完毕; 3、一至二层内装饰工程施工完毕； | 无 | 本月：0 累计：0 剩余：2000 | 城建公司 | 湖南 | 武凯 | 常冀阳 | 15394720505
12 | 乌海市乌达区棚改工程（嘉铭雅苑） | 1#楼2#楼4#楼5#楼10#楼11#楼13#楼14#楼16#楼17#楼19#楼一层基础80%完（包括砼，和聚苯板铺贴） | 1、7#、8#楼±0.00以下施工完毕； 2、其余11栋住宅楼一层砌筑完毕； 3、水暖电专业一层下管完成； | 无 | 本月：0 累计：0 剩余：5000 | 城建公司 | 乌海 | 呼和木仁 | 贝太友 | 18686123361
13 | 内蒙古希捷环保科技有限责任公司年产50000立方米稀土基SCR烟气脱硝催化剂生产线主厂房工程 | 1、一层、二层平台模板拆除，总量2950㎡，完成2950㎡（100%） 2、1.2m矮墙蘑菇石安装，总量950㎡，完成770㎡（80%） 3、屋面彩钢板安装，总量23000㎡，完成20000㎡（86%） 4、屋面找坡、保温、找平层施工，总量1400㎡，完成1400㎡（100％） | 1、屋面彩钢板安装，3000㎡ 2、墙面彩钢板安装，7000㎡ 3、一层地面垫层砼施工70立 4、屋面防水施工1400㎡ | 无 | 本月：0 累计：916.39剩余：2888.61 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
14 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司备品备件库土建工程 | 收尾 |  | 无 | 本月：0 累计：54.05 剩余：234.95 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
15 | 包头稀土生产“三废”综合治理技术改造工程—冶炼分公司浴池土建工程 | 屋面找坡、保温、防水施工，总量2500㎡，完成2500㎡（100%） 外墙保温、柔性腻子、涂料施工，总量2400㎡，完成2400㎡（100％） 浴室、卫生间高分子防水施工，总量2700㎡，完成2700㎡（100％） 地砖铺设，总量2500㎡，完成1500㎡（60％） | 1、地砖铺设，1000㎡ 2、刮内墙腻子4500㎡ 3、门窗玻璃安装310㎡ | 无 | 本月：0 累计：148.11 剩余：406.77 | 城建公司 | 包头 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
16 | 包头高技能人才公共实训基地项目 | 1、创业孵化实训中心：筏板基础钢筋制作安装433t，剪力墙和柱钢筋绑扎20t，筏板基础混凝土浇筑5337m³，脚手架搭设5700㎡，负一层顶板和梁模板支设1500㎡，钢结构制作钢柱组对93根，安装钢柱19根； 2、智能装备实训中心：A、B座独立基础及地梁钢筋绑扎105t，模板支设3900㎡，A座独立基础及地梁混凝土浇筑559m³，钢结构制作半成品箱型柱12根、箱型梁20根、H型钢20根； 3、现代信息技术实训中心独立基础垫层混凝土浇筑140m³，模板支设100㎡，独立基础钢筋绑扎26.6t； 4、水暖电配合土建进度施工防雷接地和套管安装。 | 1、创业孵化中心地下室顶板、梁及剪力墙施工完毕； 2、智能装备实训中心独立基础施工完毕，钢结构安装； 3、综合服务中心土方开挖及地基换填； 4、现代信息控制中心独立基础施工完毕； 5、水暖电随土建施工进度配合施工。 | 无 | 本月：0 累计：0 剩余：24000 | 城建公司 | 包头 | 高忠波 | 樊建勋 | 13304721721
17 | 成都市二十中学校改扩建工程 | 教学楼主体结构封顶，斜屋面施工完成，本月完成钢筋绑扎128.98t，模板制作安装5548.㎡ 混凝土浇筑完成752.326m³ 实验楼主体结构封顶，本月钢筋绑扎89.5t，混凝土浇筑660m³、模板制作安装4804㎡ 地下室区域底板绑扎完成300t，混凝土浇筑700m³ | 教学楼工程 二次结构砌体施工完成，内墙抹灰、外墙抹灰完成。 实验楼工程 斜屋面施工完成，二次结构砌体施工完成，内墙抹灰、外墙抹灰完成、 屋面防水、保温、保护层及屋面瓦铺设完成。 | 无 | 本月：0 累计：2053.65剩余：7885.35 | 城建公司 | 成都 | 鲍文明 | 周斌斌 | 15174927850
18 | 安徽省灵璧县向阳乡农民集中居住区建设项目 | 待建 | 待建 |  |  | 城建公司 | 安徽省灵璧县 | 牛志宏 | 周斌斌 | 13191459909
19 | LNG加注站土建和安装工程 | 罩棚铝塑板安装完成1400㎡（100%）总量1400㎡ | 设备安装。 | 无 | 本月：0 累计：0 剩余：725 | 城建公司 | 哈素海 | 白志广 | 张勇 | 15848225672
五 | 工业公司
1 | 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目E厂房土建工程 | 零星收尾 | 完工 | 付款不到位 | 本月结算0、累计结算748.84、剩余结算314.0521 | 综合处 | 红果经济开发区 | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
| 贵州红果经济开发区2#地块标准厂房项目AB厂房土建施工工程 | 零星收尾 | 完工 | 付款不到位 | 本月结算0、累计结算1574.1、剩余结算347.57 | 综合处 | 红果经济开发区 | 刘国栋 | 赵志伟 | 13804723214
2 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇供水工程管网项目 | 本月由于等工程款，所以没干多少。管道测量竣工，0+400里程处排泥井施工。 | 工程款到位施工所用钢材、电缆、保温材料等进场，准备干水源井；泵房地下部分也能干。 | 因为工程款不能到位，工程干干停停。 | 本月结算0、累计结算2053.8359、剩余结算1246.1641 | 乌拉特后旗项目部 | 乌拉特后旗 | 邓建疆 | 刘恒 | 13624726596
3 | 乌中旗海流图镇 旧城区污水处理 管网改造工程 | 哈太路路面铺设完成；能源街坊路面铺设完成；变电1#路路面铺设完成； | 哈太路路面工字砖硬化完成；能源街坊路面工字砖硬化完成；变电1#路路面工字砖硬化完成；消防街坊污水管铺设完成。 | 无 | 本月结算0、累计结算650、剩余结算478 | 乌拉特中旗海流图镇项目部 | 海流图镇 | 魏运享 | 原亚军 | 18604727390
4 | 内蒙古蒙东高精铝及板带箔项目一期100万吨原铝车间建筑安装施工工程 | 停工 | 停工 | 无 | 本月结算0、累计结算1191.54、剩余结算13808.46 | 内蒙古蒙东新材工程项目部 | 呼伦贝尔循环经济工业园海拉尔产业基地 | 权青峰 | 马绍宁 | 13327193927
5 | 广西投资集团来宾发电有限公司2×360MW级机组抽汽供热管路及除盐水补水管路工程 | 管道焊接安装完成90%；热控系统、电器仪表陆续进场准备安装。 | 电器仪表、热控系统安装完毕，进行调试。 | 天气多雨影响户外焊接作业。 | 本月结算674、累计结算1595、剩余结算404 | 广西来宾项目部 | 广西来宾市 | 黄元跃 | 武建军 | 15049233075
6 | 广西中马（钦州）产业园区智能高压输变电设备生产基地 | 待建 | [5 empty] | 陈曦 | 待定 | 13948734276
六 | 管道公司
1 | 北梁供水(包头市北梁棚户区搬迁改造供水一期工程二标段) | 停工 | 如有条件，在7月中旬将剩余管道700米安装完成。 | 甲方征地未解决 | 总预算6000万元，本月结算0万元，累计结算4419.4791万元，剩余结算1581万元. | 管道公司 | 包头 | 王利明 |  | 13848289778
2 | 希望铝业电厂昆河东路城市集中供热管网工程 | 停工 | 等待现场条件，剩余管道安装30米。 | 与金达利公司协调穿管问题 | 总预算486万元，本月结算0，累计结算287.05万，剩余结算198.95万元。 | 管道公司 | 包头 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
3 | 西柏坡电厂废热利用入户项目输配管线施工（红星街至热电三厂段） | 管道安装完成400米，土方开挖500米 | 管道安装500米，土方开挖500米 | 无 | 合同值26502.1787万元，累计结算11779万元，剩余结算14723.1787万元。 | 管道公司 | 石家庄 | 冯永京 | 李树德 | 13664060460
4 | 包头市热力总公司昆区北部区集中供热热网工程项目民族西路干线（莫尼路-110国道）供热管网工程 | 停工 | 停工 | 征地困难，剩余管道2公里。 | 合同值614.3113万元，结算121.3191万元 | 管道公司 | 包头 | 王利明 | 孟庆东 | 14784723966
5 | 通辽市集中供热五期工程（第一阶段）第一标段 | 配合交工 | 配合交工 | 无 | 合同值1544.4843万元，结算1135.754万元 | 管道公司 | 通辽 | 邵晓东 |  | 18204850964
6 | 东营港-万通石化燃料油、成品油输油工程 | 一期Ф711焊接完成2.395km，一期Ф406焊接完成0.775km，二期Ф711焊接完成2.709km。一期Ф711防腐311道，Ф406防腐441道，二期Ф711防腐247道。开挖2.95km，回填3.0km。 | 开挖、回填2km，焊接完成2km，Ф711防腐保温300道，Ф406防腐200道。定向钻穿越老广蒲。 | 业主补偿款未及时拨给村民，影响进度。 | 总工作量为10200万元。结算1209.8313万元。 | 管道公司 | 山东省东营市垦利县 | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
7 | 山东垦利石化输油管道工程 | 回填1.05km；Ф711焊接0.778km，Ф406焊接0.751km。Ф711防腐120道，Ф406防腐118道。 | 开挖、回填1km，沟下焊接1.5km，Ф711防腐保温100道，Ф406防腐100道。定向钻穿越利河路。 | 无 | 总工作量为1270万元。 | 管道公司 | 山东省东营市垦利县 | 周开国 | 刘宁 | 13624821753
9 | 土默特左旗天然气利用工程 | 完成民用户安装完成615户，室外管道安装1506m。 | 收尾交工 | 无 | 合同值400万元，无结算。 | 管道公司 | 土默特察素齐镇 | 周伟尧 | 陈鹏 | 15044968892
11 | 包头市新都市区供水管网建设与旧小区二次供水管网更新改造项目 | 开挖、回填3600米，管道安装3510米，砌筑井室226座 | 开挖、回填2500米，管道安装2500米，砌筑井室200座 | 无 | 合同值920.2440万元，累计结算0万元 | 管道公司 | 包头 | 兰飞 | 郑淑艳 | 18947283906
七 | 冶金公司
1 | 固阳县与巴彦淖尔市交界处雕塑项目 | 起拱施工（设计变更）。 | 起拱施工（设计变更）。 | 无 | 本月结算0 累计结算117.12 剩余结算82.88 | 第一工程处 | 固阳 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
2 | 固阳县与五川县交界处雕塑项目 | 停工。 | 待定。 | 无 | 本月结算0 累计结算 76.58 剩余结算9.38 | 第一工程处 | 固阳 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
3 | 温更铁矿选矿厂破碎筛分系统 | 运行保障。 | 运行保障。 | 无 | 本月结算0 累计结算50 剩余结算781 | 第一工程处 | 乌拉特中旗 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
4 | 唐山东华钢铁半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装 | 所有机械设备安装完，桥架、线管安装完。 | 由于条件不具备，暂时停工。 | 无 | 本月结算10 累计结算30 剩余结算10 | 第一工程处 | 唐山市古冶区 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
5 | 浙江大学包头工业技术研究院热镀钢（铝）复合板彩印技术实验室项目设备基础施工机械设备安装、电气设备工程 | 出入口活套安装完，固化炉钢平台安装完，电气室框架砌砖、抹灰完，循环水泵房基础完，5.4米平台施工完，吸水机、补水井施工完。 | 外方设备安装，油管、水管、天然气管、压缩空气管道安装，循环水泵房砌砖、抹灰、地平、刮腻子施工，纵横剪基础放线，其它待业主通知后开始施工。 | 无 | 本月结算0 累计结算156 剩余结算0 | 第一工程处 | 包头市昆都仑区金属深加工园区浙江大学包头工业技术研究院中试基地 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
6 | 兴澄半门式刮板机取料机设备施工安装及电气安装工程 | 刮板机所有设备安装完，桥架安装、电缆敷设、接线、校线完。 | 单体试车。 | 无 | 本月结算40 累计结算80 剩余结算40 | 第一工程处 | 江苏省无锡市 | 闫和斌 | 石建平 | 13704738311
7 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设项目（一期）施工及设备安装调试、联动试车、试运行、环保验收工程 | 已到设备安装完80%，生活水埋地管道安装完75%，排水管道安装完40%。 | 已到设备安装，生活水埋地管道安装，排水管道安装。 | 无 | 本月结算0 累计结算0 剩余结算360 | 第二工程处 | 包头市固阳县包头金山工业园区 | 杨文海 | 张军岭 | 13337185212
8 | 河南博海化工有限公司生产装置运保工程 | 运行保障 | 运行保障 | 无 | 本月结算0 累计结0 剩余结算45 | 第一工程处 | 河南济源 | 闫和斌 | 蔡成来 | 13623877665
八 | 安装公司
1 | 内蒙古伊泰化工预处理及生化处理标段安装工程 | 整理交工资料、结算 | 整理交工资料、结算 |  | 本月结算：0 累计结算：577.85 剩余结算：5.57 | 中国二冶电装公司 | 内蒙杭锦旗 | 宣 革 | 吴聚席 | 13015052838
2 | 中农绿能（扎赉特旗）生物能源科技有限公司扎赉特旗日产2万方生物天然气项目 | 停工（甲方资金不到位） |  |  | 本月结算：0 累计结算：289.33 剩余结算：0 | 中国二冶安装工程技术公司 | 扎赉特旗 | 王 凯 | 李 刚 | 13947233226
3 | 包头金山工业园区污水资源化利用建设工程（一期） | 电气室、污泥间、粗细格栅间砌筑完毕；旋流沉沙间围栏、走梯、盖板施工完毕；主体验收完毕；防火涂料喷涂完毕；钢结构厂房彩板施工50%；防火涂料喷涂完毕。 | 钢结构厂房彩板安装完毕；污泥处理间、电气室、粗细格栅间、深度处理间抹灰完毕；污泥处理间、电气室、粗细格栅间、深度处理间地平及屋面施工完毕 |  | 本月结算：0 累计结算：401.63 剩余结算：360.69 | 中国二冶安装工程技术公司 | 固阳 | 宣 革 | 吴振华 | 13015052838
4 | 华能左权低热值煤发电项目永临结合进厂路桥工程 | 等待业主通知进行开工。 |  |  | 本月结算：0 累计结算：631.94 剩余结算：154.42 | 中国二冶安装工程技术公司 | 山西 | 齐 军 | 姜玉涛 | 15326730009
5 | 云南普郎铜矿一期采选工程 | 1、挖填土方完成5%；基础混凝土完成15%；钢结构制作安装完成5%； 2、电气： 电缆排管敷设完成30%；桥架安装完成40%；电缆敷设完成30%； 3、管道： 挖填土方完成25%；管道完成30%。 | 1、挖填土方计划完成5%；基础混凝土计划完成到15%；钢结构制作安装计划完成5% 2、电气： 电缆排管敷设计划完成38%；桥架安装计划完成40%；电缆敷设计划完成30%。 3、管道： 挖填土方计划完成25%；管道计划完成30%。 |  | 本月结算：244.2 累计结算：2879.6 剩余结算：1836.04 | 中国二冶安装工程技术公司 | 云南 | 张宏伟 | 宝 刚 | 18648269892
6 | 甘肃酒钢天成绿色短流程铸轧铝深加工工程 | 集控中心封顶，二次砌筑；10KV配电中心二次砌筑；氮气站交工；相应管沟开始施工。 | 集控中心二次砌筑完毕交给精装修；10KV配电中心完工；管沟陆续施工。 | 材料到场不及时，甲方付款不及时。 | 本月结算：721.5 累计结算：2092.2 剩余结算：5907.78 | 中国二冶安装工程技术公司 | 甘肃酒钢 | 杨庆文 | 张会杰 | 13947205950
九 | 城市智能公司
1 | 青山区长城烤鸭店立体车库 | 暂时停工。 | 暂时停工。 | 合同未签 |  | 智能公司 | 青山区 | 彭喜平 | 刘二东 | 18604729709
2 | 电梯安装 | 待建
十 | 安装租赁公司
1 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程 | 钢结构制作、安装100t | 钢结构制作、安装200t | 无 | 本月结算：241.21 万元 累计结算：608.88万元 剩余结算：567.1172万元 | 甘肃良志•嘉年华二期A区1#、2#楼钢结构工程项目部 | 甘肃省兰州市 | 许学志 | 李鹏展 | 13948823793 15849212768
2 | 杭锦能源化工基地污水处理工程 | 停工。 |  | 无 | 本月结算：0万元 累计结算：940.9万元 剩余结算：1059.10万元 | 安装租赁公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 张建佩 | 贾成一 | 15661518405 15044966328 | 合同价：3000万元，预算价格：2000万元
3 | 洛阳市鑫牛农业开发有限公司牛舍及饲料车间 | 待建。 |  | 无 |  | 安装租赁公司 | 河南省洛阳市 | 林东昆 | 刘金柱 | 13789723407 13284713689
十一 | 钢结构公司
1 | 达茂旗风电场198MW工程基础环及塔筒 | 后66套塔筒制作累计完成54套，完成总工程量的90% | 计划完成塔筒制作12套100% | 法兰缺10套，油漆（佐敦）到货40套，其余未到，电器件缺20套 | 本月结算：0 累计结算：8323 剩余结算：1085.5 | 装备制造 | 包头 | 邱玉宁 | 杜立 | 13848013918
2 | 包头市陵翔新能源有限公司1.5MW风力发电塔筒项目 | 制作完成10套，完成总工程量的28%。 | 下月份计划完成12套，计划完成总工程量的33.6%。 | （1）钢板材料于2017年6月13日配齐，要求月底到齐，导致工期拖延。（2）无损检测工作停止作业，检测工作无法进行，要求停工，另待发运塔筒报告拖后，发不了货。 | 本月结算：76.05 累计结算：2012 剩余结算：278.4 | 装备制造 | 包头 | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
3 | 延安煤油气资源综合利用项目180万吨/年甲醇装置钢结构工程 | 已全部制作完成，未全部发运 | 等待甲方通知发货 | 甲方要求暂时无需发货 | 本月结算： 0 累计结算：1148 剩余结算：2 | 装备制造 | 陕西 | 张丙东 | 杨少军 | 13848263492
4 | 蒙泰达拉特90万吨铝板带项目 | 1、电解车间预制柱施工完成100%。 2、电解车间换填区域挖土方完成100%。 3、电解车间换填区域级配砂石换填完成100%。 4、电解车间水泥土搅拌桩区域桩间土及破桩头施工完成70%。 5、电解车间C-D列/142-162轴基础施工完成。 6、1#净化系统基础施工。 7、电解车间屋架制作完成50%，槽壳制作完成20台，立柱母线制作完成15台。 | 1、电解车间水泥土搅拌桩区域桩间土及破桩头施工完成100% 2、电解车间C-D列99-202轴基础施工完成60%。 3、1#、2#烟气净化基础施工完成。 4、预制柱吊装完成100榀。 5、电解车间屋架制作完成，钢屋架安装完成10榀。 6、吊车梁、柱间支撑制作完成。 7、槽壳制作完5台，立柱母线制作完成10台。 | 1、土建甲供材供应不及时，导致工期进展缓慢。 2、专业甲供材到场不及时且种类配备不齐全，影响专业工程施工开展。 3、资金缺乏，现急需公司解决资金情况。 | 本月结算：1000 累计结算：1871.143 剩余结算：30000 | 装备制造 | 鄂尔多斯 | 冯建伟 | 郑鑫 | 15384851777
5 | 陕西省韩城市黄河新区教育培训基地项目 | 1.青少年宫土方51835.56m³； 2.科技馆土方94376.98m³； 3.下沉广场土方58978.5m³； 4.青少年宫素土挤密桩7611根； 5.科技馆素土挤密桩9797根 ； 6. 图书馆素土挤密桩937根。 完成总工程量0.3% | 1.下沉广场3：7布置材料堆放区及 加工场地 2.青少年宫、科技馆素土挤密桩检验完成 3.科技馆、青少年宫- 4.5m至- 8.5m处土钉墙、挂网喷浆 4.青少年宫、图书馆土方开挖完成 5.工人文化宫、图书馆素土挤密桩 6.青少年宫3:7灰土施工完成 7.计划完成总工程量0.6% | 1、施工合同未签订。 2、施工正式蓝 图未到。 3.工程前期施工队投入资金较大，现急需公司解决资金事宜。 | 本月结算：0 累计结算：0 剩余结算：10000 | 装备制造 | 陕西 | 段鹏飞 | 王鑫 | 18648270435
6 | 包头市华福空分气体空气平衡罐 | 已制作完成1个，完成总工程量的33%。 | 剩余2个，下月计划按供料情况待定。计划完成总工程量100%。 | 剩余两个目前没有材料到厂。 | 本月结算：0 累计结算：0 剩余结算：15 | 装备制造 | 包头 | 苑宏智 | 黄建 | 17704840818
十二 | 新型建筑制品公司
1 | 安徽宿州皖北保税仓储物流中心项目 | 土建施工完毕 | 清理，准备交工验收 | 1、因为甲方改变使用规划，5#、6#暂不进行施工，我公司需与政府投资公司协商。2、希望公司与安装工程技术公司协商施工进度问题。 | 累计结算3700 | 新型建筑制品工程技术公司 | 安徽宿州 | 项波 | 杨昊昱 | 18947204896
2 | 包头市东河区民政局新建、改扩建社区办公活动场所项目 | 东河社区共十一个分项，已全部完工 | 项目具备交工条件，等待验收 | 无 | 累计结算4500 | 新型建筑制品工程技术公司 | 包头市 | 赵同伟 | 杨昊昱 | 18947204896
3 | 太和县卫星城基础设施建设项目 | 颍阳公园绿化工程、太和大道绿化提升工程一部分、工三路 | 合同未签，暂未排计划 | 合同未签，暂未问题需要解决 | 累计结算0 | 新型建筑制品工程技术公司 | 安徽阜阳市太和县 | 牛正雄 | 通拉嘎 | 15849489877
十三 | 房屋公司
1 | 通辽市孝庄河文化产业带十二个民俗文化馆建设项目 | 预验收完成，等待竣工验收 | 交工 | 无 |  | 房屋公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 张永魁 | 刘学文 | 13848250024
2 | 65172土建第五标段工程 | 1/6/7号罐盲沟完成100% 3/4罐顶找平层抹灰完毕 5号罐外壁防水砂浆完成75% 6、7号罐完成15% 8号罐完成35% 操作间内混凝土执行墙70% 回填土1/6/7完成10% 5号完成70% 6/7回填完成10% 8号完成30% | 5号罐外壁防水砂浆预计再完成15% 6、7号罐预计再完成15% 8号罐预计再完成10% 操作间内混凝土执行墙预计再完成15% 回填土1/6/7预计再完成10% 5号预计再完成15% 6/7回填预计再完成10% 8号预计再完成15% | 无 |  | 房屋公司 | 内蒙古兴安盟科右前旗 | 杨俊鹏 | 董经岩 | 13904680699
3 | 陕西榆能横山煤电一体化项目2×1000MW机组电厂 | 停工 | 停工 | 无 |  | 房屋公司 | 陕西省榆林市横山县波罗镇高兴庄 | 武祥生 | 韩少辉 | 13171485511
4 | 乌兰浩特市世纪红城一期（原圣地亚哥二期）工程 | 待开工 | 待开工 |  |  | 房屋公司 | 乌兰浩特市 | 郭文斌 | 待定 | 18648253205
十四 | 新疆分公司
1 | 喀什大学一期建设工程--展览馆、教师教育实训中心工程 | 部分室内抹灰 | 装饰装修工程完工 | 无 | 截止2017年7月20日，喀什大学项目部累计结算额2111万，回收资金约3637.5万。 | 国凯建筑劳务公司 | 新疆喀什 | 姜云岭 | 杨国杰 | 15276767572
2 | 新疆国泰新华一期项目供热锅炉及原煤储运（备煤）工程输煤系统土建及输辅助设备安装 | 211B栈桥彩板修复继续准备交工验收 | 零星收尾消缺施工 |  | 结算2750万元 | 二级单位（机装、电气专业） | 新疆昌吉州吉木萨尔县五彩湾工业园区 | 谢德利 | 鲍晶军 | 13848725558
3 | 新疆准东经济技术开发区工程 | 市政道路完成约325万元，完成预估总投资的8.55%。绿化项目完成约1500万元，完成预估总投资的2.41%。 | 市政道路完成800万元；绿化项目完成约1000万元。 | 合同签订；经营模式确定；分包模式确定 |  |  | 新疆昌吉准东开发区
十五 | 呼市分公司
1 | 呼市东客站北广场及地下空间综合体工程 | 地上（室外）部分：地上排水沟盖板护边角钢安装完成；楼梯口部装修细部做法施工；栏杆及腾飞之翼屋面玻璃安装；绿化花草种植,安全文明施工完善。 地下（室内）部分：卫生间、浴室给排水管道安装；消防主管道安装完成；通风管道安装；功能房间砌筑及抹灰施工。D区东侧口部封闭及变更部分施工完成。。 | 地上（室外）部分：排水沟、楼梯口等零星完善，绿化补种等。 地下（室内）部分：排水管道安装；通风管道安装；电缆桥架完善等。 | 受设计图纸及消防审图未完善的影响，消防相关专业暂不能施工。 | 截止到当月向甲方结算共结算53000万元,甲方支付22226.8万元。 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 付占江 | 张禹 | 13314714900
2 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心工程 | 综合楼主楼外墙保温工程完成；微生物楼、理化楼外墙保温工程完成90%； P3实验室砌筑工程完成，保温工程进行施工。 | 综合楼窗户安装工程完成90%，外墙真石漆开始施工；微生物楼、理化楼外墙保温工程完成，窗户工程开始施工； P3实验室保温工程完成；裙楼防水工程完成。 | 资金紧张，窗户材料未进场影响施工，综合楼地下室设计院未定，影响地下地面、砌筑工程；实验楼空调、通风、弱电专业迟迟未施工，严重影响二次结构砌筑、抹灰工程。 | 截止到当月向甲方结算共结算6802万元,甲方支付4735.86万元，本月上报金额500万 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 杨清峰 | 黄培华 | 15174911348
3 | 赛罕区金河镇西黑河村“十个全覆盖”工程 | 等待交工 |  |  | 0 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 唐善廷 | 林国学 | 13704738169
4 | 呼市玉泉区大南街大北街两侧外立面改造工程 | 40#、41#防水施工，40#、41#、44#、46#门更换，62#、57#、61#真石漆施工 | 38#、40#、41#、44#台阶施工，散水施工 | 无 | 本月结算279万元，累计2754万元 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 田忠刚 | 刘建和 | 15049481191
5 | 呼和浩特市2016年断头路工程施工-2（一标段）—成吉思汗东街东延伸段工程 | 部分道路拆迁，装维护栏 | 道路拆迁，开工前准备工作 | 劳务人员不足、材料供应不及时 | 0 | 呼市分公司 | 呼和浩特 | 王永刚 | 苗世龙 | 18647373004
十六 | 四川分公司
1 | 成都信息工程学院天府校区一期工程 | 1、图书馆及公共教学楼：A区负一层施工完成，C、E区基础施工完成,挡墙施工完成。 | 1、图书馆及公共教学楼：A区一层完成，C区一层完成 |  | 本月结算0；累计结算4187；剩余结算3482 | 四川分公司 | 四川 | 王利俊 | 陈丽宏 | 18647989997
十七 | 甘肃分公司
1 | 兰州新区第二小学工程 | 1、教学楼及行政楼外墙抹灰完成30%，1#教学楼1层砌筑完毕，2#教学楼房心土回填完毕。 2、风雨操场及综合楼满堂架拆除完毕，1层砌筑完成。 3、报告厅满堂架拆除完毕，屋面造型及女儿墙浇筑完毕。 4、室外管沟施工中。 | 1、教学楼及行政楼内装修施工完毕，专业安装完毕，外装修同步跟进； 2、风雨操场及综合楼砌筑工程完毕，内外墙抹灰完毕，专业安装及内外装修同步进行； 3、报告厅砌筑完毕，内外墙抹灰同步进行。 | 无 | 本月结算1647万元、累计结算7401万元、剩余结10271万元 | 中国二冶集团兰州新区二小学工程项目经理部 | 甘肃省兰州市兰州新区 | 布和 | 张君廷 | 18919011900 15002539770
2 | 兰州凯博药业生物医药及医用生物材料工程 | 1、倒班宿舍内墙抹灰完，卫生间防水施工完毕，室内地砖、墙砖完；倒班宿舍、餐厅及活动中心、接待中心外墙保温工程施工完毕； 2、联合厂房配合试运行，投产，零星收尾。 3、道路施工完毕 | 1、倒班宿舍精装修完毕，餐厅和接待中心外墙装修完毕； 2、厂区道路施工完毕； 3、联合厂房配合投产。 | 无 | 本月结算0万元、累计结算2443万元、剩余结8757万元 | 中国二冶集团兰州凯博药业项目经理部 | 甘肃省兰州市兰州新区 | 贺希格 | 王永强 | 13314857099 13644760815
3 | 兰州榆中县高崖镇二期基本农田建设项目第二标段工程 | 因设计变更，田坎刷坡； | 1、组织验收； | 无 | 本月报量0 累计报量：81 剩余工作量：158 | 中国二冶集团甘肃分公司 | 榆中县高崖镇 | 董国杰 | 黄金波 | 18893603541 13384841226
4 | 广建花园小区工程 | 待建 | [5 empty] | 董国杰 |  | 18993603541
十八 | 房地产公司
1 | 包头米兰春天工程（一区） | 开工前准备 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#主体施工； |  | 本月结算：680万元、累计结算：8950.15万元、剩余结算：9049.85万元 | 市政公司 | 包头 | 石玲玲 | 石玲玲 | 13948721280
| 米兰春天（二区）工程 | ①14#楼二至十层抹灰施工完毕；十一，十六至十九层正在施工。 ②16#楼十三至十六层抹灰施工完毕；十层至十二层正在施工。 ③18#楼二至七层抹灰施工完毕；十层至十二层正在施工。 ④24#楼四至七层抹灰施工完毕；八层正在施工。 | ①20#、22#楼二次结构砌筑完毕。 ②14#、16#、18#、24#抹灰施工完成总量的70%。 | 无 | 本月无结算 累计结算12848.34 剩余结算5151.66 | 路桥公司
2 | 中冶嘉渌北梁安置小区建设项目一区（包头市北梁新区北一区工程） | 园林绿化补种 | 项目进入完工维修阶段 | 无 | 本月结算0 累计结算34177.93 剩余结算3475.07 | 房地产公司 | 包头市东河区 | 郝强 | 银建军 | 13327183282
3 | 包头市北梁新区南七区工程 | 园林绿化补种 | 项目进入完工维修阶段 | 无 | 本月结算0 累计结算38224.73 剩余结算3963.27 | 房地产公司 | 包头市东河区 | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
4 | 乌海市海勃湾区青山公园南安置区工程 | 临建施工、土方开挖38万m³、边坡支护完成3200㎡，完成支护桩73根 | 土方开挖和边坡支护进行施工、劳务进场、验基坑、垫层施工 | 1.钉子户未拆迁。 2.现场没有临时用电。 3.因法定前期建设手续未办理完成，无法与质监、安监等部门办理相应的监督手续。 | 0 | 房地产公司 | 乌海 | 万逸男 | 冀长勇 | 18647986756
5 | 乌海市大数据产业园ppp项目 | 完成既定的生活区建设施工，办公区建设施工，施工区道路施工， | 围墙施工，完善生活区的设施，办公区的设施，图纸会审，劳务进场。 | 现场临电不能满足施工需要，需进一步确认耗电量。 | 0 |  | 乌海市千里山工业园区 | 马绍宁 | 顾光男 | 13039550050
十九 | 华东分公司
1 | 亳州市皖新皖北现代物流园一期工程 | 1、宿舍楼8层结构主体施工完成，二次结构墙体5层完成；2、裙楼基础梁施工完成，土方回填完成；3、办公楼8层结构砼浇筑完成；屋面构架主体完成4、AB库土方回填施工完成 ；5、B库基础砖胎膜施工完成，北段垫层浇筑完成，钢筋正在绑扎 | 1、，宿舍楼二次结构墙体砌筑施工完成；2、裙楼一至2层主体结构施工完成，屋面工程施工完成；3、办公楼5层二次结构墙体砌筑完成；4、B库基础梁板施工完成；5、A库基础砖胎膜施工完成，并完成基础梁板施工 | 无 | 本月结算：0万元 累计结算：0万元 剩余结算：7252.0375万元 | 中国二冶集团有限公司亳州项目部 | 安徽省亳州市南部新区 | 温立波 | 张文涛 | 15049289019
2 | 濉溪县四里庄棚户区改造及碱河路市政工程 | 1、土方开挖完成1/8（约4万m³） 2、降水井完成5个 | 1、降水井施工完成，排水管线布设完成，正常降水。 2、土方开挖至打桩面，开始桩位测量放线，为打桩做准备。 | 现场拆迁尚未完成，影响施工进度 | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：66500万元 | 中国二冶集团四里庄棚户区改造及碱河路市政工程项目部 | 安徽省淮北市濉溪县 | 李峰 | 黄继伟 | 13866894441
3 | 濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程 | 1、CFG桩完成60%； | 1、CFG桩施工完成；2、桩间土开挖完成；3、桩头剔凿完成； |  | 本月结算：0万元、累计结算：0万元、剩余结算：42000万元 | 中国二冶集团濉芜星城安居工程二期（仲小庄片区棚户区改造）工程项目经理部 | 安徽濉溪经济开发区 | 银建军 | 王雪萍 | 15174955277

## 6月份汇总
6月份项目汇总统计表
序号 | 单位名称 | 项目 总数 | 在建 | 新开工 | 待复工 | 停工 |  | 交工 | 待交工 | 待建 | 终止 合同 | 管理模式 |  |  |  | 已签 | 未签
[6 empty] | 季节性停工 | 其它原因停工 |  |  |  |  | 直管 | 自营 | 合作 | PPP
1 | 直管项目部 | 10 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
2 | 市政公司 | 10 | 6 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | 4 | 1 | 10 | 0
3 | 路桥公司 | 14 | 14 | [9 empty] | 11 | 2 | 1 | 11 | 3
4 | 城建公司 | 19 | 12 |  |  |  | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 15 | 2 | 16 | 3
5 | 工业公司 | 6 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 0
6 | 管道公司 | 9 | 5 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 | 5 |  | 9 | 0
7 | 冶金公司 | 8 | 7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 0
8 | 安装公司 | 6 | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 0
9 | 城市智能公司 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2
10 | 安装租赁公司 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 0
11 | 钢结构公司 | 6 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  | 1 | 5 | 1
12 | 建筑制品公司 | 3 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
13 | 房屋公司 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 0
14 | 新疆分公司 | 3 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1
15 | 呼市分公司 | 5 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 0
16 | 四川分公司 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0
17 | 房地产公司 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 | 2
18 | 甘肃分公司 | 4 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0
19 | 华东分公司 | 3 | 3 | [9 empty] | 2 | 1 |  | 3 | 0
| 合计 | 121 | 82 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 65 | 38 | 8 | 108 | 13